## 대시보드
📊 DEXCOWIN MES 개발 현황
개발 기간 (회사) | 2026-04-21 ~ 05-15 (25일 · 근무일 16일)
개인 선행 작업 | 2026-04-10 ~ 04-20 (회사 개발 착수 이전 · 개인 시간)
총 커밋 수 | 434건 (회사 기간 354건)
기능 완료 | 55 / 64개 (86%)
개발 영역 | Backend · Frontend · Mobile · Admin · Docs
📈 날짜별 커밋 수
2026-04-10 ■■ (4)
2026-04-11 ■■■■■■■■ (16)
2026-04-12 ■■■■■■■■■■■ (23)
2026-04-13 ■■■■ (9)
2026-04-14 ■■■■■■■■ (17)
2026-04-17 ■■■ (7)
2026-04-18 ■ (2)
2026-04-19 ■ (2)
2026-04-21 ■ (2)
2026-04-22 ■■■■■■■ (15)
2026-04-23 ■■■■■■■■ (16)
2026-04-24 ■■■■■■■■■■■ (22)
2026-04-25 ■■■■■ (11)
2026-04-26 ■■■■■■■■■■■■ (25)
2026-04-27 ■■■■■■■ (14)
2026-04-28 ■■■■■■ (13)
2026-04-29 ■■■■■■ (12)
2026-04-30 ■■■■■■■■■■ (21)
2026-05-02 ■■■■■■■■■ (18)
2026-05-03 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (56)
2026-05-04 ■■■■■■■■■■ (20)
2026-05-06 ■■■■■■■■ (16)
2026-05-08 ■■■■■■■■■■■■■ (26)
2026-05-11 ■■■■■■■■ (16)
2026-05-12 ■■■■ (8)
2026-05-13 ■■■■■■■ (14)
2026-05-14 ■■■■■■■■ (16)
2026-05-15 ■■■■■■ (13)

## 개발 현황 요약
기간 | 분류 | 주요 작업 | 커밋 수 | 상태
2026-04-10 ~ 04-11 | 기반 구축 (개인 선행) | DB 스키마·FastAPI 백엔드·자재 통합 스크립트·SQLite | 20 | 완료
2026-04-12 ~ 04-14 | UI 개발 (개인 선행) | 모바일·데스크톱 UI·BOM·직원·QR스캔·다크모드 레거시 UI 패리티 | 49 | 완료
2026-04-17 ~ 04-19 | 기능 고도화 (개인 선행) | M1~M7(4-파트 코드)·Queue·Pending·안전재고 실사 라우터 | 11 | 완료
2026-04-21 | UI 정제 (회사 개발 착수) | 레거시 레이아웃 Figma 맞춤 정제 | 2 | 완료
2026-04-22 ~ 04-24 | 실 운영 준비 | erp_code 통일·재고 시각화·모바일UX 품목매칭 도구·ESLint·계산 일원화(N+1 제거) | 53 | 완료
2026-04-25 ~ 04-27 | 코드 품질 정비 | 입출고 단계형 Wizard UX·BOM Where-Used 조회 코드 품질 대정비(Phase 5)·CI 도입 로그인 화면 구현·카테고리 코드 정비 | 50 | 완료
2026-04-28 ~ 04-30 | 현장 운영 투입 | 창고 승인 흐름·장바구니·PIN 로그인 입출고탭 개편(부서필터·반품·자가승인) BOM 플래너·부서 관리 UX 개선 품목 분류 개편 완료(DB 722건) | 46 | 완료
2026-05-01 ~ 05-08 | BOM·UI 정비 | 자재 코드/품목명 1차 정비(848건)·BOM 세팅 도구 BOM 관리자 워크벤치·자재 폼 강화 주간 재고 변화 보고·부서간 조정 위저드 공통 UI 5종·테스트 커버리지 91%·거대 파일 21개 분해 | 136 | 완료
2026-05-09 ~ 05-15 | 입출고 v2 + 내역 재설계 + 부서 결재 | 입출고 v2 4단계 마법사·멱등성·위저드 마무리 입출고 내역 화면 전면 재설계(scope·서버필터·묶음·흐름) 부서 결재 + 직원 권한 분리 BOM 855건 입력 진행(출하 PA/PF 50건) 재고 이미지 컬럼·데이터 모델 정리(legacy 제거) 주간 재고 변화 보고 시각 재정리·UX(Enter 키)·CI 안정화 | 67 | 진행 중

## 기능 전체 목록
No | 기능명 | 분류 | 상태 | 비고
1 | 품목 마스터 관리 | 재고 | ✅ 완료
2 | 자재 코드 체계 통일 | 재고 | ✅ 완료 | 담당자 협의 필요
3 | 재고 입고 / 출고 / 조정 | 재고 | ✅ 완료
4 | 재고 이력 관리 | 재고 | ✅ 완료
5 | 창고 / 생산 / 불량 버킷 분리 | 재고 | ✅ 완료
6 | 안전재고 기준 이하 알림 | 재고 | ✅ 완료
7 | 재고 현황 막대 시각화 | 재고 | ✅ 완료
8 | 품목 분류 개편 (process_type_code) | 재고 | ✅ 완료 | DB 722건 재구성
9 | 재고 실사 (Physical Count) | 재고 | ✅ 완료 | 강제 조정 포함
10 | 차이 분석 (Variance) | 재고 | ✅ 완료 | 실제-예상 수량 차이 기록
11 | 폐기 · 분실 이력 관리 | 재고 | ✅ 완료 | Scrap / Loss 라우터
12 | 입출고 단계형 Wizard UX | 입출고 | ✅ 완료
13 | 입출고 부서별 필터 · 반품 · 자가승인 | 입출고 | ✅ 완료
14 | 창고 승인 기반 입출고 흐름 | 입출고 | ✅ 완료 | 요청→승인→처리
15 | 직원별 저장형 입출고 장바구니 | 입출고 | ✅ 완료 | 화면 이탈 후 유지
16 | 생산 / 분해 / 반품 처리 Queue | 생산 | ✅ 완료 | 2단계 워크플로
17 | QR · 바코드 스캔 | 입출고 | ✅ 완료 | BarcodeDetector + zxing
18 | 출하 패키지 관리 | 출하 | ✅ 완료 | 묶음 CRUD + 품목 관리
19 | BOM 등록 / 조회 | BOM | ✅ 완료
20 | BOM 웹 수정 기능 | BOM | ✅ 완료
21 | BOM Where-Used 조회 | BOM | ✅ 완료
22 | BOM 플래너 (위저드 · 일괄 다운로드) | BOM | ✅ 완료
23 | BOM 관리자 워크벤치 | BOM | ✅ 완료 | 검색·자재·소요량 통합 화면
24 | BOM 세팅 도구 (오프라인 · 848 품목) | BOM | ✅ 완료 | 855건 입력 진행 (출하 PA/PF 추가)
25 | BOM 부모 후보 추출 스크립트 | BOM | ✅ 완료 | 입출고 관리대장 2024-2026 기반
26 | 자재 폼 ERP/옵션/모델 슬롯 편집 | 재고 | ✅ 완료 | ItemFormFields 공통화
27 | 부서간 재고 조정 4단계 위저드 | 입출고 | ✅ 완료 | 입출고 v2에 흡수 정리
28 | 주간 재고 변화 보고 화면 | 관리 | ✅ 완료 | 공정별 입출고·달력 히스토리
29 | 모바일 5탭 + 입출고 허브 (사전) | UI | ✅ 완료 | 최종 사용성은 후순위
30 | 공통 UI 컴포넌트 5종 | 인프라 | ✅ 완료 | FilterChip·SlidePanel·KpiCard 등
31 | 입출고 v2 — 4단계 마법사 | 입출고 | ✅ 완료 | sub_type 분기 + 권한 가드 + 위저드 재디자인
32 | 입출고 v2 — 중복 제출 방지(멱등성) | 입출고 | ✅ 완료 | client_request_id + 409/503 UX
33 | 입출고 내역 화면 전면 재설계 | 입출고 | ✅ 완료 | scope·서버필터·묶음 상세 패널·흐름 라벨
34 | 주간 재고 변화 보고 화면 시각 재정리 | 관리 | ✅ 완료 | KPI 상단·헤더 통합·색상 위계·0값 투명
35 | UX 일관성 — 모달 Enter 키 | UI | ✅ 완료 | 전 화면 모달/팝업 통일
36 | 부서 결재 + 직원 권한 분리 | 보안 | ✅ 완료 | 부서 결재 API 3건 + 조립 부서 담당 모델
37 | 재고 대시보드 품목 이미지 컬럼 | 재고 | ✅ 완료 | Next/Image 최적화
38 | 데이터 모델 정리 (legacy 제거) | 인프라 | ✅ 완료 | legacy_model + category + ShipPackage 제거
39 | AppSelect 셀렉트 디자인 통일 | UI | ✅ 완료 | 공통 드롭다운 컴포넌트
40 | 로그인 단일 카드 화면 | 보안 | ✅ 완료 | 3단계 → 콤보박스+PIN 1화면
41 | 관리자 화면 8섹션 + PIN | 관리 | ✅ 완료 | BOM 가로분할·KPI 컴팩트화
42 | 생산 가능 수량 immediate/maximum | 생산 | ✅ 완료 | status 4분기 시각화
43 | 직원 명단 관리 | 직원 | ✅ 완료
44 | 부서별 담당 색상 배지 표시 | 직원 | ✅ 완료
45 | 작업자 PIN 로그인 + 감사 이력 | 보안 | ✅ 완료 | 수정 이력 자동 기록
46 | 로그인 및 권한 관리 | 보안 | ✅ 완료 | PIN 기반 — 역할별 접근 제어 예정
47 | PC 화면 (데스크톱) | UI | ✅ 완료
48 | 모바일 화면 | UI | ✅ 완료
49 | 다크 / 라이트 모드 | UI | ✅ 완료
50 | 관리자 화면 | 관리 | ✅ 완료
51 | 부서 관리 (DnD · 컬러 피커 · 검색) | 관리 | ✅ 완료
52 | 데이터 CSV 내보내기 | 관리 | ✅ 완료
53 | 원클릭 실행 (start.bat) | 인프라 | ✅ 완료
54 | 테스트 자동화 (CI) | 인프라 | ✅ 완료 | pytest 42건 + vitest 12건
55 | WAL-safe 백업 / 복구 | 인프라 | ✅ 완료 | ops 스크립트 자동화
56 | 입출고 화면·내역 흐름 재설계 | 입출고 | 🔲 예정 | 담당자 동선 분석 후 (다음 주~다다음주)
57 | 실 재고 데이터 입력 + 직원 테스트 | 데이터 | 🔲 예정 | BOM·입출고 정리 후
58 | 역할별 접근 권한 연동 | 보안 | 🔲 예정 | 부서·역할 기반 (PIN 로그인 완료)
59 | 총재고 / 가용재고 / 예약재고 분리 | 재고 | 🔲 예정 | 재고 가용성 계산 고도화
60 | 외부 접근 환경 구성 | 인프라 | 🔲 예정 | PC 또는 NAS 서버 + API 인증
61 | 발주 관리 | 구매 | 🔲 예정
62 | 생산 실적 / 원가 관리 | 생산 | 🔲 예정
63 | 부서별 생산진행도 대시보드 | 관리 | 🔲 예정 | 사장님 요청 — 검토 중
64 | 출하 거래처 관리 | 출하 | 🔲 예정 | 거래처 마스터 + 출하 이력

## 일일 개발 현황
날짜 | 커밋 수 | 주요 작업 | 영역
2026-04-10 | 4 | feat: ERP 자재 통합 스크립트 v1 (파일 A/B/C → 마스터 DB) refactor: 매칭 로직 v2 (토큰 기반) + 카테고리 분류 버그 수정 docs: SQL 스키마, README, 매핑 샘플 테이블 추가 feat: 매칭 로직 v3 (Jaccard 토큰 교집합) + 다중 매핑 경고 | Backend
2026-04-11 | 16 | Add files via upload feat: 튜브(TA/TF) 카테고리 추가 + 비활성 부서 항목 분리 feat: Phase 2 ERP system — DB schema, FastAPI backend, Next. Merge pull request #2 from Hw-03/claude/erp-inventory-system chore: add .gitignore files and lock file | Backend
2026-04-12 | 23 | feat: migrate legacy inventory workflow feat: add history and BOM management workflows feat: add employee-driven operations workflows feat: add admin access and csv exports feat: extend item model with legacy metadata fields and migr | Backend
2026-04-13 | 9 | feat: rebuild inventory cockpit without modal Merge pull request #7 from Hw-03/claude/analyze-codex-change feat: finish frontend operations and admin cleanup fix: restore claude operations and admin ui feat: align main ui with claude preview workspace | Backend
2026-04-14 | 17 | Refine legacy desktop inventory and operations UI Archive unused legacy files and document handoff Set legacy desktop as primary frontend baseline Enlarge sticky desktop selection panels Refine desktop selection toggles and filters | Frontend
2026-04-17 | 7 | M1: 데이터 모델 확장 (4-part 코드/Pending/Queue/Scrap/알림) M2: 4-파트 코드 체계 서비스 + 라우터 M3: Pending/Available 분리 + 점유자 노출 M4: Queue 배치 (생산/분해/반품) 2단계 워크플로 M5: Scrap / Loss / Variance 라우터 | Frontend
2026-04-18 | 2 | M7: 프론트 UX (Pending/Available + Queue/Alerts/Counts 라우트) Merge pull request #13 from Hw-03/claude/inventory-managemen | Frontend
2026-04-19 | 2 | Refine desktop warehouse panel layout and sizing Consolidate active legacy frontend and archive unused paths | Frontend
2026-04-21 | 2 | Refine ERP shell UI to match figma Make Rework legacy inventory layout to match Figma | Frontend
2026-04-22 | 15 | Add files via upload Restore working state from local backup Fix API 307 redirect loop and align backend port to 8010 ERP 코드 자동 부여 및 엑셀 내보내기 기능 추가 파일트리 재구성: data/, scripts/, docs/, .dev/ 폴더로 분리 | Backend
2026-04-23 | 16 | feat: UI 전체 글자 크기 상향 (테이블 제외) feat: 이력/재고/관리자 UI 개선, production API 확장, BOM 완성 스크립트 추가 chore: .gitignore에 개인 파일·아카이브 볼트 제외 규칙 추가 feat: items 라우터 개선, 재고 뷰 업데이트, 모델 할당 스크립트 추가 Tune legacy UI typography and graph color groups | Backend
2026-04-24 | 22 | feat(backend): 재고 계산 일원화 + N+1 제거 + startup 부작용 분리 fix(admin): loadData 호출 시 이전 메시지 초기화 2026-04-24 desktop: 재고 화면 개선 + vault 동기화 + 로고 파일 정리 2026-04-24 docs: CLAUDE.md 규칙 수정 2026-04-24 desktop: 재고 화면 레이아웃 + 셸/탑바/UI 토큰 정리 | Backend
2026-04-25 | 11 | 2026-04-25 desktop: 입출고 탭 좌:작업설정+실행 / 우:(품목테이블+수량row) 3영역 재배 2026-04-25 desktop: 입출고 내역 필터 단순화 — 검색/기간/유형만 기본 노출 2026-04-25 desktop: 입출고 탭 단계형 wizard 재구성 2026-04-25 desktop: 입출고 wizard UX 보정 — 안내문 정리·확인 팝업·자동 스크롤·상 2026-04-25 desktop: 입출고 wizard UX 마감 보정 — 초기 locked 카드 숨김·st | Frontend
2026-04-26 | 25 | 2026-04-26 backend: 에러 응답 표준화 + 전역 예외/로그 회전 2026-04-26 backend: BOM where-used (read-only) API 추가 2026-04-26 refactor: inventory 라우터 패키지 분할 2026-04-26 backend: get_item 단건 경로도 bulk_compute 사용 2026-04-26 frontend: _warehouse_steps.tsx 1135줄 파일 분할 | Frontend
2026-04-27 | 14 | 2026-04-26 refactor: Phase 5.5 — 8개 영역 A− → A 진입 (보안 제외) 2026-04-27 refactor: Phase 5.6 — 외부 리뷰 P2 반영 + 잔여 A− → A 2026-04-27 refactor: BA→AA 전면 교체 + BF 잔재 완전 제거 2026-04-27 refactor: BA→AA 잔존 6파일 수정 + migrate 스크립트 경로 이동 2026-04-27 fix: CI 백엔드 테스트 통과 — CategoryEnum.BA 잔존 3건 → AA | Backend
2026-04-28 | 13 | 2026-04-28 fix: 로그인 후 기본 탭을 대시보드로 고정 2026-04-28 feat: 작업자 PIN 로그인 + 직원/거래 수정 감사 이력 2026-04-28 fix: 거래 수량 보정 중복/예약재고 검증 보강 2026-04-28 fix: 작업자 자동진입 검증 및 pending 방어 보강 2026-04-28 docs: 주간보고·개발현황·검증 스크린샷 일괄 커밋 | Backend
2026-04-29 | 12 | 2026-04-29 fix: 현장 운영 전 핵심 UX/승인 버그 수정 2026-04-29 fix: MES 명칭 정리와 현장 UX 잔여 보완 2026-04-29 refactor: X-Ray → DEXCOWIN 시스템명 교체 + MES 용어 정리 + merge: fix/mes-terminology-field-ux-pass2 → main 2026-04-29 desktop: 패널 슬라이드 애니메이션 GPU 가속 + 입출고 UX 개선 | Backend
2026-04-30 | 21 | 2026-04-29 refactor: 프론트 품목 분류를 process_type_code 기준으로 정리 2026-04-29 refactor: DB 재생성(722건) + process_type_code 문서 단일화 2026-04-30 admin: 관리자 탭 UX 4종 개선 fix: stock_requests _bucket_label dept.value → str 직접 참조 2026-04-30 fix: 재고 목록 spec 미입력 품목 대시 제거 | Backend
2026-05-02 | 18 | 2026-05-02 merge: feat/hardening-roadmap → main (안정성 90점대 진입 2026-05-02 ops: start.bat 부서/직원 자동 시드 + db 백업 패턴 ignore 2026-05-02 frontend: lib/api/* fetch boilerplate 헬퍼 일원화 (Rou 2026-05-02 frontend: lib/api/types/* 정본화 + types.ts barrel 전 2026-05-02 frontend: LEGACY_COLORS 본문을 lib/mes/color 정본으로 이전 | Backend
2026-05-03 | 56 | 2026-05-03 frontend: firstEmployeeLetter 정본 이전 (Round-10D #1 2026-05-03 frontend: formatErpCode 정본 이전 (Round-10D #2) 2026-05-03 frontend: optionColor 정본 이전 (Round-10D #3) 2026-05-03 frontend: transactionIconName 정본 이전 (Round-10D #4 2026-05-03 frontend: processStageLabel 정본 이전 + 단위 테스트 (Round | Backend
2026-05-04 | 20 | 2026-05-04 docs: CLAUDE.md Coding Guardrails 추가 + BOM 플래너 업데 2026-05-04 desktop: 주간보고 탭 추가 — 공정별 주간 재고 변화 리포트 2026-05-04 desktop: 주간보고 화면 UI 완성도 개선 2026-05-04 desktop: 주간보고 보고용 UI 완성도 개선 2026-05-04 desktop: 주간보고를 MES 보고 화면으로 재구성 | Backend
2026-05-06 | 16 | 2026-05-06 desktop: dept-adjustment 표준 4단계 위저드 통일 + 로그인 UI 개 2026-05-06 desktop: 입출고 내역 달력 셀 높이 고정값(132px) 적용 2026-05-06 desktop: 주간보고 달력 히스토리 스타일 전환 + 입출고 배지 초기 로드 수정 2026-05-06 docs: BOM 세팅 도구 UX 개선 (필터·레이아웃·버그수정) 2026-05-06 docs: BOM 세팅 도구 메인 화면 단일 패널 통합 | Frontend
2026-05-08 | 26 | 2026-05-06 fix: BOM 세팅 도구 검색창 IME 입력 시 포커스 유지 (한글 한 글자마다 클릭 2026-05-06 fix: BOM 세팅 도구 검색창 한글 IME 조합 깨짐 수정 (composition 이 2026-05-06 fix: BOM 검색창 한글 IME 안정화 (event.isComposing 가드 + c 2026-05-08 admin: BOM 관리자 화면 _bom_workbench 로 전면 개편 2026-05-08 docs: BOM 세팅 도구 마스터 엑셀 기준 최신화 (848 품목, NAS 동기화) | Frontend
2026-05-11 | 16 | 2026-05-11 docs: 데스크톱 전체 화면 스크린샷 캡처 (라이트모드) 2026-05-11 docs: BOM 세팅 도구 조립+진공 합본 698건 프리셋 임베드 2026-05-11 docs: BOM 세팅 도구 고압 99건 추가 합본 796건 + DB 동기화 2026-05-11 admin: 관리자 화면 UI/UX 전면 정리 (PIN/8개 섹션/BOM 가로분할) Implement warehouse IO v2 | Backend
2026-05-12 | 8 | 2026-05-12 frontend: 입출고 v2 compose UX 정리 (NavFooter 제거 · 컬럼 2026-05-12 fix: .dev/*.log gitignore 추가 (dev 서버 stdout 덤프 노이 2026-05-12 backend+frontend: 생산 가능 immediate/maximum 정의 재정의 2026-05-12 frontend: 로그인 단일 카드 재구성 (3단계 → 콤보박스+PIN 1화면) 2026-05-12 dev: 빌드 디렉터리 분리 (.next-prod) + dev 재시작 헬퍼 | Frontend
2026-05-13 | 14 | 2026-05-13 backend+frontend: 부서 결재 + 직원 권한 분리 2026-05-13 frontend: 입출고 v2 UX 개선 2026-05-13 docs+dev: 주간보고/개발현황/ONBOARDING 갱신 + BOM 부모 추출 스크립 2026-05-13 data: 입출고 관리대장 원본(2024-2026) + BOM 부모 후보 추출본 2026-05-13 fix: openapi baseline 갱신 (부서 결재 엔드포인트 3건) | Frontend
2026-05-14 | 16 | 2026-05-14 frontend: 입출고 v2 위저드 시각 재디자인 (Step 2/3/4 + 카트) 2026-05-14 frontend: 입출고 v2 BOM 묶음 헤더 통합 + 최종확인 1단 + 표 스크롤 보 2026-05-14 refactor: 완제품 출하(ship) 작업유형 + ShipPackage 전체 제거 2026-05-14 fix: DesktopInventoryView 미커밋 이미지 manifest 의존 제거 2026-05-14 frontend: 재고 대시보드 품목 이미지 컬럼 추가 | Frontend
2026-05-15 | 13 | 2026-05-15 docs: 주간보고 5/9~5/15 + 개발현황 엑셀 갱신 2026-05-15 desktop: 입출고 내역 UX 전면 재설계 (scope · 서버필터 · 묶음 · 흐름 2026-05-15 ux: 모달/팝업 Enter 키로 확인 버튼 트리거 2026-05-15 fix: 입출고 내역 UX follow-up 5건 (lazy fetch · 흐름 라벨 · 2026-05-15 desktop: 입출고 위저드 step 네비/확인 모달/BOM 부모 재고 개선 | Frontend

## 커밋 이력
날짜 | 해시 | 커밋 메시지 | 타입
2026-04-11 | 64bb63c | Add files via upload | 기타
2026-04-10 | bc6b557 | feat: ERP 자재 통합 스크립트 v1 (파일 A/B/C → 마스터 DB) | feat
2026-04-10 | 55a49ac | refactor: 매칭 로직 v2 (토큰 기반) + 카테고리 분류 버그 수정 | refactor
2026-04-10 | efcb1be | docs: SQL 스키마, README, 매핑 샘플 테이블 추가 | docs
2026-04-10 | c6b13bf | feat: 매칭 로직 v3 (Jaccard 토큰 교집합) + 다중 매핑 경고 | feat
2026-04-11 | cc565cd | feat: 튜브(TA/TF) 카테고리 추가 + 비활성 부서 항목 분리 | feat
2026-04-11 | 5515cdb | feat: Phase 2 ERP system — DB schema, FastAPI backend, Next.js dashboard | feat
2026-04-11 | f7ef8dd | Merge pull request #2 from Hw-03/claude/erp-inventory-system-BeeIm | 기타
2026-04-11 | 51be32c | chore: add .gitignore files and lock file | chore
2026-04-11 | 45a2431 | Merge pull request #1 from Hw-03/claude/erp-manufacturing-integration-4Kc3B | 기타
2026-04-11 | 4579f81 | feat: add seed.py for ERP_Master_DB.csv bulk import | feat
2026-04-11 | 84313ac | fix: SQLite 지원 추가 (로컬 개발 환경 — PostgreSQL 설치 불필요) | fix
2026-04-11 | f890c90 | chore: gitignore에 SQLite DB 파일 추가 | chore
2026-04-11 | ad898f7 | chore: add Codex connection marker | chore
2026-04-11 | 0d99150 | Merge pull request #3 from Hw-03/codex-connected-check | 기타
2026-04-11 | fa6c847 | docs: add Codex main check marker | docs
2026-04-11 | 32a10e5 | fix: restore dashboard copy and document project handover | fix
2026-04-11 | 6130acd | Add files via upload | 기타
2026-04-11 | f229b62 | refactor: seed.py — SQLite 기본값 적용 + 기본 재고 100개 설정 | refactor
2026-04-11 | 0636dce | Add files via upload | 기타
2026-04-12 | dac015e | feat: migrate legacy inventory workflow | feat
2026-04-12 | d0c769d | feat: add history and BOM management workflows | feat
2026-04-12 | 13a4cd3 | feat: add employee-driven operations workflows | feat
2026-04-12 | cff98f9 | feat: add admin access and csv exports | feat
2026-04-12 | bab051a | feat: extend item model with legacy metadata fields and migrations | feat
2026-04-12 | ed4afac | feat: add legacy mobile shell with 5-tab navigation at /legacy | feat
2026-04-12 | ab2af46 | docs: update AI_HANDOVER with legacy ui parity status | docs
2026-04-12 | 5eed92c | Merge pull request #4 from Hw-03/claude/legacy-ui-parity-C0lgf | 기타
2026-04-12 | 94c8e93 | feat: tighten legacy mobile ui parity | feat
2026-04-12 | 0b4c3ce | feat: add adaptive desktop legacy workspace | feat
2026-04-12 | a760362 | feat: compact desktop UI for ERP density parity | feat
2026-04-12 | d147932 | docs: update AI_HANDOVER with desktop UI density parity status | docs
2026-04-12 | 9fd670c | feat: compact DesktopAdminView — ERP density parity (rounded-2xl, py-2 rows, flex height, selected-row highlight) | feat
2026-04-12 | 0b96ee3 | feat: transaction notes inline edit — PUT /api/inventory/transactions/{log_id} + history panel UI | feat
2026-04-12 | f751b3e | feat: camera barcode/QR scan via BarcodeDetector API — scanner modal + topbar camera button | feat
2026-04-12 | 547098d | docs: update AI_HANDOVER — AdminView density, notes inline edit, camera QR scan complete | docs
2026-04-12 | a01ed12 | Merge pull request #5 from Hw-03/claude/legacy-ui-parity-C0lgf | 기타
2026-04-12 | 8e21b1b | feat: harden legacy workspace usability | feat
2026-04-12 | 7c7c587 | fix: sync excel stock and restore inventory filters | fix
2026-04-12 | ee5969d | fix: restore desktop legacy scrolling | fix
2026-04-12 | 4297ea2 | feat: refactor /inventory to Zero-Modal Master-Detail layout | feat
2026-04-12 | 20193f9 | Merge pull request #6 from Hw-03/claude/refactor-inventory-layout-V6nWs | 기타
2026-04-13 | eae43d0 | feat: rebuild inventory cockpit without modal | feat
2026-04-12 | cc4a6e3 | feat: 발주 담당자 중심 inventory UX 개편 | feat
2026-04-13 | ad97e0d | Merge pull request #7 from Hw-03/claude/analyze-codex-changes-sF2g0 | 기타
2026-04-13 | 41b5f43 | feat: finish frontend operations and admin cleanup | feat
2026-04-13 | 6768052 | fix: restore claude operations and admin ui | fix
2026-04-13 | ade1b73 | feat: align main ui with claude preview workspace | feat
2026-04-13 | 97fb9e9 | Add files via upload | 기타
2026-04-14 | 94e65c4 | Refine legacy desktop inventory and operations UI | 기타
2026-04-14 | e719ee9 | Archive unused legacy files and document handoff | 기타
2026-04-14 | 40a9794 | Set legacy desktop as primary frontend baseline | 기타
2026-04-14 | fa7c411 | Enlarge sticky desktop selection panels | 기타
2026-04-14 | 7637c24 | Refine desktop selection toggles and filters | 기타
2026-04-14 | ebbf096 | Add model capacity preview to desktop inventory | 기타
2026-04-14 | 4632143 | Remove desktop global search header | 기타
2026-04-14 | a07e6ff | Tighten desktop inventory filters and logo | 기타
2026-04-13 | 1bf0f0d | UI: simplify capacity modal, shrink logo, restore employee dept colors | 기타
2026-04-13 | 50df0b9 | UI: 입출고 탭 품목 필터를 재고 탭 기준으로 통일 | 기타
2026-04-14 | fcd3dda | Merge pull request #9 from Hw-03/claude/review-legacy-frontend-CdoP4 | 기타
2026-04-14 | 4535bdd | Add files via upload | 기타
2026-04-13 | f978e52 | design: 모바일 UI 시각적 완성도 전면 개선 | design
2026-04-14 | eb2949a | Merge pull request #10 from Hw-03/claude/mes-ux-evaluation-yCDzf | 기타
2026-04-14 | 46ac18b | Revert "Merge pull request #10 from Hw-03/claude/mes-ux-evaluation-yCDzf" | 기타
2026-04-14 | f949a15 | Enlarge employee avatar circles in DesktopWarehouseView | 기타
2026-04-14 | 2c7d849 | Add start.bat for one-click backend + frontend launch on Windows | 기타
2026-04-14 | a3e447f | Add default employee seed with department colors | 기타
2026-04-14 | 713f213 | Replace placeholder employees with real staff from inventory_v2.html | 기타
2026-04-14 | 1c15c7a | Add light/dark mode toggle via CSS custom properties | 기타
2026-04-17 | 17f1f63 | M1: 데이터 모델 확장 (4-part 코드/Pending/Queue/Scrap/알림) | 기타
2026-04-17 | 8302132 | M2: 4-파트 코드 체계 서비스 + 라우터 | 기타
2026-04-17 | fd8a4a2 | M3: Pending/Available 분리 + 점유자 노출 | 기타
2026-04-17 | 6952599 | M4: Queue 배치 (생산/분해/반품) 2단계 워크플로 | 기타
2026-04-17 | c1ebe87 | M5: Scrap / Loss / Variance 라우터 | 기타
2026-04-17 | edfb8d9 | M6: 안전재고 알림 + 실사 라우터 | 기타
2026-04-17 | 012619d | Merge pull request #12 from Hw-03/claude/inventory-management-system-UBtbx | 기타
2026-04-18 | 9740dd5 | M7: 프론트 UX (Pending/Available + Queue/Alerts/Counts 라우트) | 기타
2026-04-18 | 2729323 | Merge pull request #13 from Hw-03/claude/inventory-management-system-UBtbx | 기타
2026-04-19 | fe83d13 | Refine desktop warehouse panel layout and sizing | 기타
2026-04-19 | 3fdb7ba | Consolidate active legacy frontend and archive unused paths | 기타
2026-04-21 | 08135fb | Refine ERP shell UI to match figma Make | 기타
2026-04-21 | c24a5a9 | Rework legacy inventory layout to match Figma | 기타
2026-04-22 | 924ba56 | Add files via upload | 기타
2026-04-22 | 04f2376 | Restore working state from local backup | 기타
2026-04-22 | 61d90dd | Fix API 307 redirect loop and align backend port to 8010 | 기타
2026-04-22 | fed3a56 | ERP 코드 자동 부여 및 엑셀 내보내기 기능 추가 | 기타
2026-04-22 | 7ed7bbb | 파일트리 재구성: data/, scripts/, docs/, .dev/ 폴더로 분리 | 기타
2026-04-22 | 8584ad2 | 재고 이원화: 창고/생산/불량 버킷 분리 및 실재고 입력 도구 추가 | 기타
2026-04-22 | 3d64b5e | ERP 코드 다중 모델 지원 및 디자인 파일 추가 | 기타
2026-04-22 | 39ccdb3 | UI 개선: 다중 품목 입출고 + 대시보드/관리자 레이아웃 개선 | 기타
2026-04-22 | 87918a0 | 모바일 UI 개선: 탭바 고정 + 기능 동기화 | 기타
2026-04-22 | 91a5a83 | refactor: item_code → erp_code 전면 교체 | refactor
2026-04-22 | 61f4838 | feat: 대시보드 테이블 중복 코드 열 제거 | feat
2026-04-22 | 8ec0e53 | feat: 대시보드 테이블 구분/파트 열 → 부서 뱃지로 교체 | feat
2026-04-22 | e8f75e2 | 재고 현황 바 시각화 추가 및 밀도 선택기 제거 | 기타
2026-04-22 | f973aab | refactor: legacy_file_type 뱃지 → erp_code 기반 부서 뱃지로 교체 | refactor
2026-04-22 | bb02820 | 관리자 UI 개선, BOM 수정 API, 직원 실제 명단 반영 | 기타
2026-04-23 | 2d8b49c | feat: UI 전체 글자 크기 상향 (테이블 제외) | feat
2026-04-23 | c4ce5b1 | feat: 이력/재고/관리자 UI 개선, production API 확장, BOM 완성 스크립트 추가 | feat
2026-04-23 | 074e719 | chore: .gitignore에 개인 파일·아카이브 볼트 제외 규칙 추가 | chore
2026-04-23 | 0ce0a05 | feat: items 라우터 개선, 재고 뷰 업데이트, 모델 할당 스크립트 추가 | feat
2026-04-23 | 5c7f61b | Tune legacy UI typography and graph color groups | 기타
2026-04-23 | 98fa3c1 | docs: Obsidian vault 루트로 이동 및 프론트 UI 업데이트 | docs
2026-04-23 | 66e93cf | chore: 아카이브 볼트 원본 제거, 재고뷰·로고 분리 스크립트 추가 | chore
2026-04-23 | 8850c6d | feat: 창고 입출고 UI 개선, 로고 분리 스크립트 정리, DB 유틸 추가 | feat
2026-04-23 | 7c47481 | fix: 재고 필터링 근본 수정 - department 단일 소스 도입 | fix
2026-04-23 | b890dc5 | fix: 부서 필터 안전망 + 품절 행 부서 뱃지 표시 | fix
2026-04-23 | bf028f2 | docs: docs 폴더 다이어트 + 현재 기준 문서화 | docs
2026-04-23 | 3be9e5d | docs: BOM 패밀리 초안 HTML 추가 | docs
2026-04-23 | b787487 | refactor: docker-compose → docker/ 폴더로, schema.sql → backend/ 로 이동 | refactor
2026-04-23 | 017ec50 | feat: 모바일 UI/UX 전면 재설계 (위저드 흐름 + 스캔 연결 + 이모지 제거) | feat
2026-04-23 | fa7bde6 | feat(backend): 재고 계산 일원화 + N+1 제거 + startup 부작용 분리 | feat
2026-04-23 | cec914d | feat: 모바일 UI/UX 2차 정제 (공통 primitive · 위저드 확신감 · 관리자 드릴다운) | feat
2026-04-24 | 0914d2e | feat(backend): 재고 계산 일원화 + N+1 제거 + startup 부작용 분리 | feat
2026-04-24 | 853dbb8 | fix(admin): loadData 호출 시 이전 메시지 초기화 | fix
2026-04-24 | b59f265 | 2026-04-24 desktop: 재고 화면 개선 + vault 동기화 + 로고 파일 정리 | desktop
2026-04-24 | 1678802 | 2026-04-24 docs: CLAUDE.md 규칙 수정 | docs
2026-04-24 | 62f3fc9 | 2026-04-24 desktop: 재고 화면 레이아웃 + 셸/탑바/UI 토큰 정리 | desktop
2026-04-24 | 0c158d5 | 2026-04-24 UI 토큰 정리 + 로고 교체 + vault 템플릿 업데이트 | 기타
2026-04-24 | 4c5dd42 | 2026-04-24 desktop: 재고화면 레이아웃 최적화 + 셸·탑바 정리 | desktop
2026-04-24 | c9ae159 | 2026-04-24 desktop: DesktopLegacyShell 미사용 상태변수 제거 | desktop
2026-04-24 | dcb156c | 2026-04-24 frontend: ESLint 설정 추가 | frontend
2026-04-24 | 1d2ed77 | 2026-04-24 refactor: main에서 vault/ 폴더 제거 (vault-sync로 이동) | refactor
2026-04-24 | 32a472e | 2026-04-24 docs: define vault branch policy | docs
2026-04-24 | eb96258 | 2026-04-24 docs: 개발 현황 및 재고 매칭 데이터 업데이트 | docs
2026-04-24 | e2abfec | 2026-04-24 admin: AdminView UX 개선 + 이력 화면 정리 | admin
2026-04-24 | e0629bf | 2026-04-24 admin: 바코드 스캐너 개선 + 모바일 스캔 테스트 문서 추가 | admin
2026-04-24 | 34ee2b6 | 2026-04-24 refactor: vault/ 제거 (vault-sync 브랜치로 분리) | refactor
2026-04-24 | c4a51bb | Merge branch 'refactor/admin-ux' | 기타
2026-04-24 | 38f3eab | Merge branch 'main' of https://github.com/Hw-03/ERP | 기타
2026-04-24 | c8f2361 | 2026-04-24 desktop: 전면 UX/UI 개선 — KPI·CSS버그·필터·위험영역·알림뱃지 | desktop
2026-04-24 | d1ffeef | 2026-04-24 devx: start.bat 다중 PC 대응 + Python 3.13 호환 | devx
2026-04-24 | 2108c0c | refactor: 데스크톱 재고 KPI 세분화 + 조치필요 카드 분리 | refactor
2026-04-24 | 03955e0 | 2026-04-24 desktop: 입출고 탭 시각 위계 재정비 | desktop
2026-04-24 | 33e200d | 2026-04-24 devx: 프론트 dev 서버 배너 커스터마이징 | devx
2026-04-25 | 5426b57 | 2026-04-25 desktop: 입출고 탭 좌:작업설정+실행 / 우:(품목테이블+수량row) 3영역 재배치 | desktop
2026-04-25 | 9d76360 | 2026-04-25 desktop: 입출고 내역 필터 단순화 — 검색/기간/유형만 기본 노출 | desktop
2026-04-25 | 16386b5 | 2026-04-25 desktop: 입출고 탭 단계형 wizard 재구성 | desktop
2026-04-25 | f2e6fd5 | 2026-04-25 desktop: 입출고 wizard UX 보정 — 안내문 정리·확인 팝업·자동 스크롤·상단 status pill | desktop
2026-04-25 | c0b4be0 | 2026-04-25 desktop: 입출고 wizard UX 마감 보정 — 초기 locked 카드 숨김·sticky 카드형·스크롤 여유 | desktop
2026-04-25 | 3908370 | 2026-04-25 desktop: 입출고 부분 실패 안전 처리 — 결과 모달·자동 refresh·로드 실패 안내 | desktop
2026-04-25 | be1a13e | 2026-04-25 desktop: 공용 UI 부품 6종 추출 + 입출고 UX 마감 | desktop
2026-04-25 | 6b60514 | 2026-04-25 docs: 운영 매뉴얼·구조 문서·보류 설계서·운영 스크립트 추가 | docs
2026-04-25 | 2e30fda | 2026-04-25 refactor: useWarehouseFilters hook 추출 — DesktopWarehouseView 필터 로직 분리 | refactor
2026-04-25 | 5d9ba50 | 2026-04-25 refactor: useWarehouseWizardState + useWarehouseCompletionFeedback hook 추출 | refactor
2026-04-25 | eefd11e | 2026-04-25 refactor: Phase 3 대형 구조 정리 — 4개 Desktop View + 백엔드 helper | refactor
2026-04-26 | dd3d3eb | 2026-04-26 backend: 에러 응답 표준화 + 전역 예외/로그 회전 | backend
2026-04-26 | 1df69e5 | 2026-04-26 backend: BOM where-used (read-only) API 추가 | backend
2026-04-26 | e6b6d08 | 2026-04-26 refactor: inventory 라우터 패키지 분할 | refactor
2026-04-26 | 9c17981 | 2026-04-26 backend: get_item 단건 경로도 bulk_compute 사용 | backend
2026-04-26 | 78d4b5c | 2026-04-26 frontend: _warehouse_steps.tsx 1135줄 파일 분할 | frontend
2026-04-26 | cb089e8 | 2026-04-26 frontend: ErrorBoundary + AdminBomContext + useResource | frontend
2026-04-26 | 7813ddf | 2026-04-26 docs: GLOSSARY/ERD 신설 + Phase 4 결과 갱신 + reconcile 스크립트 | docs
2026-04-26 | 3ba9a53 | 2026-04-26 backend: 모든 라우터 에러 응답 표준화 (http_error) | backend
2026-04-26 | 7f22b34 | 2026-04-26 backend: request_id middleware + OpenAPI 태그 보강 + CORS env wiring | backend
2026-04-26 | 585bc19 | 2026-04-26 frontend: Admin 4섹션 Context 패턴 확장 | frontend
2026-04-26 | 607e95a | 2026-04-26 frontend: BOM Where-Used UI (관리자 BOM 우측 패널) | frontend
2026-04-26 | 3a4108e | 2026-04-26 docs: README 허브 + Phase 5 결과 + plan 문서 갱신 | docs
2026-04-26 | 415cf9f | 2026-04-26 docs: Phase 5 회귀 테스트 결과 + P1 회귀 1건 기록 | docs
2026-04-26 | ecb7307 | 2026-04-26 backend: root() version 하드코딩 제거 (app.version 참조) | backend
2026-04-26 | 634f346 | 2026-04-26 backend: 응답 모델 erp_code Optional 통일 (P1 회귀) | backend
2026-04-26 | a39161c | 2026-04-26 backend: exception handler가 request.state.request_id 우선 사용 | backend
2026-04-26 | 1359e23 | 2026-04-26 frontend: 거래 export URL 기본 30일 자동 부여 + 라벨 갱신 | frontend
2026-04-26 | bf983fb | chore: ignore local verification artifacts | chore
2026-04-26 | 9545ad3 | 2026-04-26 refactor: scripts/ 목적별 3폴더 재배치 (ops/migrations/dev) | refactor
2026-04-26 | eb2fb91 | 2026-04-26 docs: deep-research → docs/research/MOBILE_BARCODE_ARCHITECTURE.md | docs
2026-04-26 | 3f4d2a2 | 2026-04-26 docs: README 폴더 트리 섹션 + scripts/ops 경로 갱신 | docs
2026-04-26 | 0861bab | 2026-04-26 fix: Phase 5.1 정합/성능/백업 — capacity·BOM N+1·WAL backup·erp_code 타입 정합 | fix
2026-04-26 | 9b77054 | 2026-04-26 fix: Phase 5.2 — DB 보강·운영·프론트 성능·컴포넌트 분할 (4개 영역 A−) | fix
2026-04-26 | 9004359 | 2026-04-26 fix: Phase 5.3 — API/UX/상태/테스트 4개 영역 A− 진입 | fix
2026-04-26 | cbafdf6 | 2026-04-26 fix: Phase 5.4 — main.py 부작용 제거 + N+1 정리 + CI 도입 | fix
2026-04-27 | 1a31d1b | 2026-04-26 refactor: Phase 5.5 — 8개 영역 A− → A 진입 (보안 제외) | refactor
2026-04-27 | f326059 | 2026-04-27 refactor: Phase 5.6 — 외부 리뷰 P2 반영 + 잔여 A− → A | refactor
2026-04-27 | 4ec3c42 | 2026-04-27 refactor: BA→AA 전면 교체 + BF 잔재 완전 제거 | refactor
2026-04-27 | 6da59f6 | 2026-04-27 refactor: BA→AA 잔존 6파일 수정 + migrate 스크립트 경로 이동 | refactor
2026-04-27 | 7495788 | 2026-04-27 fix: CI 백엔드 테스트 통과 — CategoryEnum.BA 잔존 3건 → AA | fix
2026-04-27 | 6b2f5d4 | Merge branch 'feat/merged' into main | 기타
2026-04-27 | 4a8793a | 2026-04-27 desktop: 대시보드 헤더 정리 — 품절/부족 뱃지·생산가능 버튼 제거, 생산가능 패널을 즉시/최대 표기 + 클릭 시 상세 모달 | desktop
2026-04-27 | 2a327f4 | 2026-04-27 docs: 기존 MES vs 현재 ERP 비교 분석 보고서 추가 | docs
2026-04-27 | edecb6b | 2026-04-27 refactor: Playwright MCP 서버 설정 추가 (.mcp.json) | refactor
2026-04-27 | 64261ab | 2026-04-27 refactor: vault/ 전체를 .gitignore에 추가 (main 브랜치 vault-free 유지) | refactor
2026-04-27 | ce2083a | 2026-04-27 fix: 직원 is_active 버그 수정 + 관리자 확인 팝업 커스텀 UI 교체, docs/design 정리 | fix
2026-04-27 | d70b409 | 2026-04-27 fix: 인코딩 깨짐·마이그레이션 스크립트 수정, 로그인 에셋 교체 | fix
2026-04-27 | 5423ec9 | 2026-04-27 feat: ERP 로그인 게이트 구현 (인트로 애니메이션 + 로그인 폼) | feat
2026-04-27 | 8401372 | 2026-04-27 feat: 기본 테마 라이트 모드 전환, 로그인 게이트 항상 표시 | feat
2026-04-28 | 643e96c | 2026-04-28 fix: 로그인 후 기본 탭을 대시보드로 고정 | fix
2026-04-28 | f009903 | 2026-04-28 feat: 작업자 PIN 로그인 + 직원/거래 수정 감사 이력 | feat
2026-04-28 | 827d499 | 2026-04-28 fix: 거래 수량 보정 중복/예약재고 검증 보강 | fix
2026-04-28 | 8cbcf73 | 2026-04-28 fix: 작업자 자동진입 검증 및 pending 방어 보강 | fix
2026-04-28 | f080388 | 2026-04-28 docs: 주간보고·개발현황·검증 스크린샷 일괄 커밋 | docs
2026-04-28 | c947e02 | 2026-04-28 feat: 창고 승인 기반 입출고 요청 흐름 구현 | feat
2026-04-28 | b9c25b5 | 2026-04-28 fix: start.bat에 --migrate 추가하여 신규 컬럼 자동 반영 | fix
2026-04-28 | 847f0a7 | 2026-04-28 fix: 입출고 요청 타입별 bucket 조합 검증 추가 | fix
2026-04-28 | d4c37d8 | 2026-04-28 merge: feature/warehouse-approval-flow → main (창고 승인 기반 입출고 요청 흐름) | merge
2026-04-28 | babded3 | 2026-04-28 docs: 루트 PNG 27개를 regression 폴더로 정리 | docs
2026-04-28 | 4b426f4 | 2026-04-28 feat: 직원별 저장형 입출고 장바구니 구현 | feat
2026-04-28 | 37e8917 | 2026-04-28 merge: feature/erp-polish-phase1 → main (직원별 저장형 입출고 장바구니) | merge
2026-04-28 | b9471b6 | 2026-04-28 fix: 작업유형 변경 시 ghost draft 생성 방지 | fix
2026-04-29 | f63d442 | 2026-04-29 fix: 현장 운영 전 핵심 UX/승인 버그 수정 | fix
2026-04-29 | 09fe10d | 2026-04-29 fix: MES 명칭 정리와 현장 UX 잔여 보완 | fix
2026-04-29 | 15d9c51 | 2026-04-29 refactor: X-Ray → DEXCOWIN 시스템명 교체 + MES 용어 정리 + 데스크톱 UX 개선 | refactor
2026-04-29 | f401033 | merge: fix/mes-terminology-field-ux-pass2 → main | merge
2026-04-29 | f7aaa95 | 2026-04-29 desktop: 패널 슬라이드 애니메이션 GPU 가속 + 입출고 UX 개선 | desktop
2026-04-29 | aa117be | 2026-04-29 feat: BOM 관리 화면을 단계형 작업 흐름으로 정리 | feat
2026-04-29 | c1578b0 | 2026-04-29 fix: 로그인 화면 부서 색상화 + BOM 상위 품목 더보기 | fix
2026-04-29 | d75bae5 | 2026-04-29 desktop: 로그인 화면 단계별 UI 정리 + 로그인 후 대시보드 강제 진입 | desktop
2026-04-29 | d8fdee8 | 2026-04-29 docs: 생산부 재고 매칭 작업 정리본 추가 | docs
2026-04-29 | 698de34 | 2026-04-29 fix: lint 오류 수정 (unescaped apostrophe) | fix
2026-04-29 | 021a224 | 2026-04-29 refactor(WIP): category 제거 진행 — 백엔드 코어 정리 | refactor
2026-04-29 | 2c41254 | 2026-04-29 refactor: category 제거 및 process_type_code 기준 백엔드 정리 | refactor
2026-04-30 | b02ed2b | 2026-04-29 refactor: 프론트 품목 분류를 process_type_code 기준으로 정리 | refactor
2026-04-30 | 9634305 | 2026-04-29 refactor: DB 재생성(722건) + process_type_code 문서 단일화 | refactor
2026-04-30 | 0439f97 | 2026-04-30 admin: 관리자 탭 UX 4종 개선 | admin
2026-04-30 | e5b685d | fix: stock_requests _bucket_label dept.value → str 직접 참조 | fix
2026-04-30 | 06763a8 | 2026-04-30 fix: 재고 목록 spec 미입력 품목 대시 제거 | fix
2026-04-30 | 81b1271 | 2026-04-30 refactor: process_type suffix 레이블 변경 (조립체→중간공정, F타입→공정완료) | refactor
2026-04-30 | d4052d9 | docs: 주간보고 MES 용어 교체 + 개발현황 04-30 기준 업데이트 | docs
2026-04-30 | 948b49f | 2026-04-30 refactor: 상태 메시지를 이벤트 중심으로 정리 | refactor
2026-04-30 | 583e81e | 2026-04-30 admin: 부서 관리 DnD 순서 변경 + 관리 요약 통합 + 색상 팔레트 | admin
2026-04-30 | ccd838a | 2026-04-30 scripts: ERP 코드 복원 스크립트 + BOM 플래너·재고 매칭 정리본 출력물 | scripts
2026-04-30 | 8a46364 | 2026-04-30 admin: 부서 색상 선택 — 스와치 팔레트 → 네이티브 컬러 피커 | admin
2026-04-30 | 8727177 | Add deploy-ready BOM planner | 기타
2026-04-30 | 12a6e1a | merge: refactor/category-to-process-type-code → main (category 제거 + process_type_code 단일화 + DB 722건 재구성) | merge
2026-04-30 | 141ec30 | 2026-04-30 backend+desktop+mobile: 입출고탭 개편 — 부서별 작업유형 필터·반품 통합·자가승인 | 기타
2026-04-30 | e900ec6 | 2026-04-30 scripts: BOM 플래너 전면 재설계 — 탭 화면 + 위저드 + 일괄 다운로드 | scripts
2026-04-30 | 492effb | 2026-04-30 refactor: 부서 색 단일 소스화(DepartmentsContext) + 관리자 직원 검색 | refactor
2026-04-30 | 16c2466 | docs: 주간보고·개발현황 main 브랜치 04-30 반영 | docs
2026-04-30 | 2ee458c | 2026-04-30 fix: 운영 위험 5종 정리 (PIN 해시화·/reset 통일·category 잔재 제거) | fix
2026-04-30 | d744e21 | 2026-04-30 merge: feat/operational-cleanup → main (운영 위험 5종 정리) | merge
2026-04-30 | c15fcd4 | docs: 개발현황 엑셀 3종 개선 | docs
2026-04-30 | 3390be3 | docs: 주간보고 최종본 반영 및 CLAUDE.md 규칙 추가 | docs
2026-05-02 | b1a7948 | 2026-05-02 merge: feat/hardening-roadmap → main (안정성 90점대 진입) | merge
2026-05-02 | 1621c3d | 2026-05-02 ops: start.bat 부서/직원 자동 시드 + db 백업 패턴 ignore | 기타
2026-05-02 | 8331ec9 | 2026-05-02 frontend: lib/api/* fetch boilerplate 헬퍼 일원화 (Round-10A #1) | frontend
2026-05-02 | bf84448 | 2026-05-02 frontend: lib/api/types/* 정본화 + types.ts barrel 전환 (Round-10A #2) | frontend
2026-05-02 | 956525f | 2026-05-02 frontend: LEGACY_COLORS 본문을 lib/mes/color 정본으로 이전 (Round-10A #3) | frontend
2026-05-02 | 7a96bb2 | 2026-05-02 frontend: useWarehouseDraft 훅 추출 (Round-10A #4) | frontend
2026-05-02 | e72d406 | 2026-05-02 ci: coverage gate + .next 캐시 + OpenAPI drift 검사 도입 (Round-10A #5) | ci
2026-05-02 | 1a4d70b | 2026-05-02 frontend: wrapper 4종 호출처 직접 import 전환 (Round-10A #6) | frontend
2026-05-02 | 777bfec | 2026-05-02 docs: README + CLAUDE.md + CODEX_PROGRESS Round-10A 결과 반영 (Round-10A #7) | docs
2026-05-02 | ba7c06d | 2026-05-02 frontend: DesktopAdminView UI 상태 hook + Sidebar 추출 (Round-10B #1) | frontend
2026-05-02 | db9ccc6 | 2026-05-02 frontend: ItemPickStep 테이블/패키지 리스트 sub-component 추출 (Round-10B #2) | frontend
2026-05-02 | 7c9bf5a | 2026-05-02 frontend: InventoryScreen derivation hook + selection banner 추출 (Round-10B #3) | frontend
2026-05-02 | 13672e4 | 2026-05-02 frontend: AdminEmployeesSection 추가/수정 패널 sub-component 추출 (Round-10B #4) | frontend
2026-05-02 | 51390e0 | 2026-05-02 frontend: HistoryScreen derivation hook + log row + calendar view 추출 (Round-10B #5) | frontend
2026-05-02 | afd73b2 | 2026-05-02 frontend: DesktopWarehouseView derivation hook + section tabs 추출 (Round-10B #6) | frontend
2026-05-02 | ca46dd9 | 2026-05-02 frontend: AdminBomSection 3 탭 sub-component 분리 (Round-10B #7, squash) | frontend
2026-05-02 | 4487afd | 2026-05-02 frontend: wrapper 4종 완전 삭제 (Round-10C #1, import 안정성 정리) | frontend
2026-05-02 | b36f2bc | 2026-05-02 frontend: transactionLabel wrapper 제거 — getTransactionLabel 직접 import (Round-10C #2) | frontend
2026-05-03 | 4e4d270 | 2026-05-03 frontend: firstEmployeeLetter 정본 이전 (Round-10D #1) | frontend
2026-05-03 | 4b7609d | 2026-05-03 frontend: formatErpCode 정본 이전 (Round-10D #2) | frontend
2026-05-03 | 60cb3dd | 2026-05-03 frontend: optionColor 정본 이전 (Round-10D #3) | frontend
2026-05-03 | cd2ca34 | 2026-05-03 frontend: transactionIconName 정본 이전 (Round-10D #4) | frontend
2026-05-03 | fcc0ee4 | 2026-05-03 frontend: processStageLabel 정본 이전 + 단위 테스트 (Round-10D #5) | frontend
2026-05-03 | de0052c | 2026-05-03 frontend: getStockState 정본 이전 + 단위 테스트 (Round-10D #6) | frontend
2026-05-03 | f67f316 | 2026-05-03 frontend: firstEmployeeLetter 직접 import 전환 (Round-10D #1-mig) | frontend
2026-05-03 | f43988a | 2026-05-03 frontend: formatErpCode 직접 import 전환 (Round-10D #2-mig) | frontend
2026-05-03 | 5b36629 | 2026-05-03 frontend: transactionIconName 직접 import 전환 (Round-10D #4-mig) | frontend
2026-05-03 | 95f7a92 | 2026-05-03 frontend: getStockState 직접 import 전환 (Round-10D #6-mig) | frontend
2026-05-03 | 8d99295 | 2026-05-03 frontend: legacyUi wrapper 6종 일괄 삭제 (Round-10D #7) | frontend
2026-05-03 | fffd64d | 2026-05-03 frontend: erpCodeDept + erpCodeDeptBadge 정본 이전 (Round-10E #1) | frontend
2026-05-03 | efb327c | 2026-05-03 frontend: displayPart 정본 이전 (Round-10E #2) | frontend
2026-05-03 | 035ec15 | 2026-05-03 frontend: LEGACY_FILE_TYPES/PARTS/MODELS 정본 이전 (Round-10E #3-5) | frontend
2026-05-03 | c10b7b0 | 2026-05-03 frontend: lib/mes/item.ts 신설 + Item 도메인 4종 정본 이전 (Round-10E #6-8) | frontend
2026-05-03 | 4804828 | 2026-05-03 frontend: erpCodeDept/erpCodeDeptBadge 직접 import 전환 (Round-10E #1-mig) | frontend
2026-05-03 | 6b9bd03 | 2026-05-03 frontend: buildItemSearchLabel/normalizeModel 직접 import 전환 (Round-10E #6-mig) | frontend
2026-05-03 | 6e555b5 | 2026-05-03 frontend: legacyUi wrapper 8종 일괄 삭제 (Round-10E #9) | frontend
2026-05-03 | 52c362b | 2026-05-03 frontend: normalizeDepartment + DEPARTMENT_LABELS/ICONS 정본 이전, 정책 (A) 적용 (Round-10F #1) | frontend
2026-05-03 | 187218b | 2026-05-03 frontend: employeeColor 정본 이전 (Round-10F #2) | frontend
2026-05-03 | 5405965 | 2026-05-03 frontend: transactionColor 정본 이전 (Round-10F #3) | frontend
2026-05-03 | ee30afa | 2026-05-03 frontend: normalizeDepartment/employeeColor/transactionColor 직접 import 전환 20 파일 (Round-10F #4-mig) | frontend
2026-05-03 | 7b7cf4f | 2026-05-03 frontend: legacyUi wrapper 5종 일괄 삭제 — LEGACY_COLORS thin barrel만 유지 (Round-10F #5) | frontend
2026-05-03 | b6fee72 | 2026-05-03 frontend: WarehouseWizardSteps 4 step + 1 shared 분리 — 544줄 → barrel (Round-11A #1) | frontend
2026-05-03 | 320b57d | 2026-05-03 frontend: AdminPackagesSection PackageDetailPanel sub-component 분리 (Round-11A #2) | frontend
2026-05-03 | 43d0a33 | 2026-05-03 frontend: AdminMasterItemsSection AddItemForm + EditItemForm 분리 (Round-11A #3) | frontend
2026-05-03 | 21f47a1 | 2026-05-03 frontend: DesktopAdminView 섹션 콘텐츠 + 우측 패널 sub-component 분리 (Round-11A #4) | frontend
2026-05-03 | 9905927 | 2026-05-03 frontend: vitest threshold 50→75 + lib/mes barrel smoke 테스트 (Round-12 #1) | frontend
2026-05-03 | 18769dc | 2026-05-03 docs: AI_HANDOVER Round-10A~12 #1 누적 결과 반영 | docs
2026-05-03 | e63fbcb | 2026-05-03 frontend: DesktopWarehouseView AccessDenied + SubmissionModals + DraftPanelTabs 분리 (Round-13 #1) | frontend
2026-05-03 | d424a67 | 2026-05-03 frontend: DeptWizard ItemsStep PackagePicker + ItemPicker 파일 분리 — 375→172 (Round-13 #2) | frontend
2026-05-03 | 030defc | 2026-05-03 frontend: HistoryDetailPanel EditHistory + RecentLogs sub-component 분리 — 321→236 (Round-13 #3) | frontend
2026-05-03 | ee456e6 | 2026-05-03 frontend: WarehouseQueuePanel WarehouseQueueRow 분리 — 315→149 (Round-13 #4) | frontend
2026-05-03 | dc1c862 | 2026-05-03 frontend: InventoryScreen mobile InventoryStickyHeader 분리 — 302→244 (Round-13 #5) | frontend
2026-05-03 | 43d189e | 2026-05-03 frontend: BarcodeScannerModal useBarcodeScanner hook 분리 — 302→157 (Round-13 #6) | frontend
2026-05-03 | 648612b | 2026-05-03 frontend: DraftCartPanel DraftCartItemRow 분리 — 301→169 (Round-13 #7) | frontend
2026-05-03 | bdff8e8 | 2026-05-03 frontend: InventoryDetailPanel Locations + LogList sub-component 분리 — 287→218 (Round-13 #8) | frontend
2026-05-03 | ffe181d | 2026-05-03 frontend: DesktopInventoryView DesktopInventoryRightPanel 분리 — 284→262 (Round-13 #9) | frontend
2026-05-03 | 9423c19 | 2026-05-03 frontend: HistoryTable + BomComposeTab row sub-component 분리 — 279/275→179/191 (Round-13 #10-11) | frontend
2026-05-03 | cc71556 | 2026-05-03 frontend: StepItems MiniStepper + MyRequestsPanel MyRequestRow 분리 — 273/270→227/158 (Round-13 #12-13) | frontend
2026-05-03 | 4b89d96 | 2026-05-03 frontend: ItemDetailSheet ActionForm + DesktopHistoryView RightPanel 분리 — 269/267→189/239 (Round-13 #14-15) | frontend
2026-05-03 | 9c6ee8c | 2026-05-03 frontend: WorkType + StepLayout types/Animated + CapacityModal 분리 — 261/265/250→234/160/170 (Round-13 #16-18) | frontend
2026-05-03 | f0bd017 | 2026-05-03 frontend: DeptWizardScreen useDeptWizardSubmit hook 분리 — 271→199 (Round-13 #19) | frontend
2026-05-03 | 60c825a | 2026-05-03 frontend: DesktopInventoryView useDesktopInventoryDerivations hook 추출 — 262→225 (Round-13 #20) | frontend
2026-05-03 | 22df87e | 2026-05-03 frontend: DesktopWarehouseView WarehouseComposeSection 분리 — 552→507 (Round-13 #21) | frontend
2026-05-03 | f1d2f38 | 2026-05-03 frontend: features/mes/shared 3개 → @/lib/ui 이동 (Round-14 #1) | frontend
2026-05-03 | 7276479 | 2026-05-03 frontend: lib/api/types.ts (legacy barrel) 제거 (Round-14 #2) | frontend
2026-05-03 | ff7a139 | 2026-05-03 frontend: legacyUi wrapper 제거 + LEGACY_COLORS 직접 import 마이그레이션 (Round-14 #3) | frontend
2026-05-03 | 5b72f78 | 2026-05-03 frontend: DesktopWarehouseView submit → useWarehouseSubmit hook 추출 — 507→435 (Round-15 #1) | frontend
2026-05-03 | 67a7c0a | 2026-05-03 frontend: useAdminEmployees → Form + Confirm 책임 분리 — 259→196 (Round-15 #2) | frontend
2026-05-03 | ffc6996 | 2026-05-03 frontend: requestMapping → requestPolicy 분리 — 296→271 (Round-15 #3) | frontend
2026-05-03 | 62d21ac | 2026-05-03 frontend: lib/api fetch wrapper 7개 단위 테스트 추가 — coverage 87.6→91.3 (Round-16 #1) | frontend
2026-05-03 | 6f5c718 | 2026-05-03 frontend: 미커버 hook 5개 단위 테스트 추가 (Round-16 #2) | frontend
2026-05-03 | 893e060 | 2026-05-03 frontend: 색상 hardcode (#fff/#ffffff) → LEGACY_COLORS.white 토큰 매핑 (Round-16 #3) | frontend
2026-05-03 | 729d1fc | 2026-05-03 ci: bundle size gate 추가 (.next/static/chunks ≤ 2.0 MB) (Round-16 #4) | ci
2026-05-03 | bc86318 | 2026-05-03 docs: AI_HANDOVER Round-13~17 누적 결과 반영 + 갱신 체크리스트 (Round-17) | docs
2026-05-04 | 60c70ea | 2026-05-04 docs: CLAUDE.md Coding Guardrails 추가 + BOM 플래너 업데이트 | docs
2026-05-04 | 3e20ec9 | 2026-05-04 desktop: 주간보고 탭 추가 — 공정별 주간 재고 변화 리포트 | desktop
2026-05-04 | 8fb2315 | 2026-05-04 desktop: 주간보고 화면 UI 완성도 개선 | desktop
2026-05-04 | 137af41 | 2026-05-04 desktop: 주간보고 보고용 UI 완성도 개선 | desktop
2026-05-04 | f3049e0 | 2026-05-04 desktop: 주간보고를 MES 보고 화면으로 재구성 | desktop
2026-05-04 | f0bf2a4 | 2026-05-04 desktop: 주간보고 디자인을 기존 MES 패턴에 맞춤 | desktop
2026-05-04 | f212dc4 | 2026-05-04 desktop: 주간보고 UI 전면 단순화 — 품목 상세 테이블 중심 재구성 | desktop
2026-05-04 | dfefbe7 | 2026-05-04 desktop: 주간보고 공정별 변화 카드 복원 및 개선 | desktop
2026-05-04 | 4765dfb | 2026-05-04 desktop: 주간보고 화면의 보고서 완성도 개선 | desktop
2026-05-04 | ce8506a | 2026-05-04 docs: 프론트 UI 컴포넌트 재사용성 감사 보고서 작성 | docs
2026-05-04 | 9a1b279 | 2026-05-04 refactor: Phase 1 공통 UI primitive 추가 + 직접 구현 교체 | refactor
2026-05-04 | cc75a48 | 2026-05-04 docs+desktop: CLAUDE.md Guardrails 개선, 주간보고 UI 및 로그인 카드 업데이트 | 기타
2026-05-04 | 4f0b42b | 2026-05-04 refactor: Phase 1b — FilterChip·SlidePanel 기존 화면 적용 | refactor
2026-05-04 | 19fc9a6 | 2026-05-04 refactor: Phase 2 — 주간보고 color-mix 인라인 → tint() 헬퍼 | refactor
2026-05-04 | 46e4493 | 2026-05-04 refactor: Phase 3 — KpiCard 공통 컴포넌트 추출 | refactor
2026-05-04 | 649dc76 | 2026-05-04 refactor: Phase 4 — EmptyState·LoadingSkeleton 직접 구현 제거 | refactor
2026-05-04 | 7d0417f | 2026-05-04 refactor: Phase 5 — colorUtils barrel 등록 + PackageDetailPanel empty state | refactor
2026-05-04 | d4387f8 | 2026-05-04 desktop: 로그인 화면 로고 인트로 애니메이션 개편 | desktop
2026-05-04 | a8a2d56 | 2026-05-04 docs: BOM 세팅 도구 오프라인 전환 + 제품 매뉴얼 추가 | docs
2026-05-04 | b368fe3 | 2026-05-04 feat: dept_adjustment API + 창고 워크플로우 개선 | feat
2026-05-06 | 4a835d9 | 2026-05-06 desktop: dept-adjustment 표준 4단계 위저드 통일 + 로그인 UI 개선 | desktop
2026-05-06 | a2c4695 | 2026-05-06 desktop: 입출고 내역 달력 셀 높이 고정값(132px) 적용 | desktop
2026-05-06 | 1ca89a9 | 2026-05-06 desktop: 주간보고 달력 히스토리 스타일 전환 + 입출고 배지 초기 로드 수정 | desktop
2026-05-06 | 22fc94f | 2026-05-06 docs: BOM 세팅 도구 UX 개선 (필터·레이아웃·버그수정) | docs
2026-05-06 | 7398f11 | 2026-05-06 docs: BOM 세팅 도구 메인 화면 단일 패널 통합 | docs
2026-05-06 | 7ee63e5 | 2026-05-06 docs: BOM 세팅 도구 UX 개선 — 행 높이, 헤더 정렬, 저장 단순화 | docs
2026-05-06 | d6d4510 | 2026-05-06 desktop+backend: 관리자·창고·로그인 UI 개선 및 주간보고 테이블 업데이트 | 기타
2026-05-06 | 08d1221 | 2026-05-06 desktop: 주간보고 뷰·상세 테이블·요약 밴드 개선 + BOM 세팅 업데이트 | desktop
2026-05-06 | b47405d | 2026-05-06 docs: BOM 세팅 도구 설명서 재제작 + 진행도 불러오기 복원 | docs
2026-05-06 | 72eff87 | 2026-05-06 desktop: 입출고·관리자·주간보고 잔여 마감 | desktop
2026-05-06 | 8224112 | 2026-05-06 desktop: 주간보고 기본 선택 튜브 변경 + fetch 이중 호출 수정 | desktop
2026-05-06 | a43b3c6 | fix: 창고 재고 초과 제출 차단 + 이동 거래 수량 표시 수정 | fix
2026-05-06 | da61860 | 2026-05-06 docs: BOM 세팅 도구 items_compact.json 연결 + UI 회귀 복원 | docs
2026-05-06 | 596ef4e | 2026-05-06 admin: 자재 폼 erp_code/option_code/model_slots 편집 지원 + ItemFormFields 공통화 | admin
2026-05-06 | dd05d84 | 2026-05-06 docs: BOM 세팅 도구 고압진공 시트 변경 반영 (방사구 ERP 코드 VR-0039) | docs
2026-05-06 | cc069f2 | 2026-05-06 docs: BOM 방사구 ERP 코드 원복 (34678?-VR-0039 유지) | docs
2026-05-08 | b53b308 | 2026-05-06 fix: BOM 세팅 도구 검색창 IME 입력 시 포커스 유지 (한글 한 글자마다 클릭 필요 문제) | fix
2026-05-08 | 4190d0b | 2026-05-06 fix: BOM 세팅 도구 검색창 한글 IME 조합 깨짐 수정 (composition 이벤트로 가드) | fix
2026-05-08 | 495d00a | 2026-05-06 fix: BOM 검색창 한글 IME 안정화 (event.isComposing 가드 + compositionend 갱신) | fix
2026-05-08 | 870cc2a | 2026-05-08 admin: BOM 관리자 화면 _bom_workbench 로 전면 개편 | admin
2026-05-08 | ec6deaa | 2026-05-08 docs: BOM 세팅 도구 마스터 엑셀 기준 최신화 (848 품목, NAS 동기화) | docs
2026-05-08 | a641114 | 2026-05-08 fix: BOM 세팅 도구 후보 200건 컷오프 제거 + 소요량 blur 자동 저장 | fix
2026-05-08 | 725eb10 | 2026-05-08 fix: 관리자 BOM 자식 후보 200건 컷오프 제거 | fix
2026-05-08 | ee3c436 | 2026-05-08 mobile: 모바일 전면 개편 Phase 0~7 (parity audit · 5탭 · 홈 · IO Hub · 내역 메타 수정 · 주간보고) | mobile
2026-05-08 | 5ed7a73 | 2026-05-08 mobile: 모바일 UI/UX 마감 및 컴포넌트 재사용성 개선 | mobile
2026-05-08 | 2c9f82b | 2026-05-08 fix: BOM 세팅 도구 검색 한글 IME 실시간 반영 | fix
2026-05-08 | 4a386d5 | 2026-05-08 docs: outputs/bom_planner 구도구 제거 | docs
2026-05-08 | 1c11d6a | 2026-05-08 docs: BOM 세팅 도구 옛 export 샘플 제거 | docs
2026-05-08 | ac7b33b | 2026-05-08 docs: 루트 정리 — backups 통합, 완료 플랜 정리, AI 인수인계 갱신 | docs
2026-05-08 | 265fef9 | 2026-05-08 docs: 주간보고/개발현황 5/8 갱신 + 산출물 docs/ 이전 | docs
2026-05-08 | 3a281ac | 2026-05-08 fix: docs/openapi.json baseline 갱신 (CI drift 해소) | fix
2026-05-08 | 32980ef | 2026-05-08 desktop: 주간보고 디자인 다듬기 (가독성/색구분/컬럼분배) | desktop
2026-05-08 | aa0d626 | 2026-05-08 desktop: 부서 재고 조정 양방향 진행 + 탭 자동 새로고침 제거 | desktop
2026-05-08 | 85b2cb2 | 2026-05-08 backend: erp.db UUID 형식 정규화 마이그레이션 스크립트 | backend
2026-05-08 | 7ad0dfa | 2026-05-08 docs: 주간보고/개발현황 5/8 갱신 | docs
2026-05-08 | 174387e | 2026-05-08 backend: 30명 동시 입출고 운영 안정성 보강 | backend
2026-05-08 | 681e9e2 | 2026-05-08 ops: 30명 실사용 기준 동시 입출고 안정성 완성 | 기타
2026-05-08 | aca3a4b | 2026-05-08 ops: 30명 실사용 기준 안정성 80점 이상 보강 | 기타
2026-05-08 | 24eab65 | 2026-05-08 ops: 30명 실사용 전 항목 90점 안정성 보강 | 기타
2026-05-08 | 28127f6 | 2026-05-08 ops: 30명 실사용 안정성 100점 검증 완성 | 기타
2026-05-08 | 596457c | 2026-05-08 frontend: 컴포넌트 재사용성 리팩터링 (Phase 1) | frontend
2026-05-08 | 8bedf79 | 2026-05-08 frontend: 컴포넌트 재사용성 리팩터링 (Phase 2-3) | frontend
2026-05-11 | c3f0810 | 2026-05-11 docs: 데스크톱 전체 화면 스크린샷 캡처 (라이트모드) | docs
2026-05-11 | 89a38c0 | 2026-05-11 docs: BOM 세팅 도구 조립+진공 합본 698건 프리셋 임베드 | docs
2026-05-11 | 1947a97 | 2026-05-11 docs: BOM 세팅 도구 고압 99건 추가 합본 796건 + DB 동기화 | docs
2026-05-11 | 183f0ef | 2026-05-11 admin: 관리자 화면 UI/UX 전면 정리 (PIN/8개 섹션/BOM 가로분할) | admin
2026-05-11 | 8518c73 | Implement warehouse IO v2 | 기타
2026-05-11 | 308d85e | Update OpenAPI schema baseline | 기타
2026-05-11 | 8914a31 | 2026-05-11 frontend: 입출고 v2 마법사 UX 보정 + 작업유형 권한 가드 | frontend
2026-05-11 | 045c405 | 2026-05-11 docs: BOM 세팅 도구 튜닝(NF) 9건 추가 805건 | docs
2026-05-11 | 0e49d78 | 2026-05-11 frontend: 대시보드 필터 정비 + 관리자 KPI 카드 컴팩트화 | frontend
2026-05-11 | c22671e | 2026-05-11 fix: openapi baseline 갱신 (입출고 초안 submit 엔드포인트) | fix
2026-05-11 | b3316ad | 2026-05-11 merge: feat/frontend-ux-overhaul x claude/show-branch-commits-sgEQD | merge
2026-05-11 | 5e7b05e | 2026-05-11 fix: openapi baseline 갱신 (client_request_id 멱등 키 필드) | fix
2026-05-11 | ea3b29d | Merge pull request #14 from Hw-03/merge/ux-overhaul-x-ops-hardening | 기타
2026-05-11 | 8a2e5af | 2026-05-11 backend+frontend: 입출고 v2 client_request_id 멱등성 + 409/503 UX | 기타
2026-05-11 | 4d249b9 | Merge pull request #15 from Hw-03/feat/io-v2-idempotency | 기타
2026-05-11 | 7a4a08f | Merge pull request #16 from Hw-03/feat/frontend-ux-overhaul | 기타
2026-05-12 | 8e16069 | 2026-05-12 frontend: 입출고 v2 compose UX 정리 (NavFooter 제거 · 컬럼 분리 · 자동 advance) | frontend
2026-05-12 | b900a02 | 2026-05-12 fix: .dev/*.log gitignore 추가 (dev 서버 stdout 덤프 노이즈 제거) | fix
2026-05-12 | 7bb4c8e | 2026-05-12 backend+frontend: 생산 가능 immediate/maximum 정의 재정의 + status 4분기 표시 | 기타
2026-05-12 | c5df180 | 2026-05-12 frontend: 로그인 단일 카드 재구성 (3단계 → 콤보박스+PIN 1화면) | frontend
2026-05-12 | d33976a | 2026-05-12 dev: 빌드 디렉터리 분리 (.next-prod) + dev 재시작 헬퍼 | 기타
2026-05-12 | 3bf456f | 2026-05-12 fix: next 14 --distDir CLI 미지원 → next.config.js phase 분기로 전환 | fix
2026-05-12 | b6244ae | 2026-05-12 frontend+backend: 입출고 v2 sub_type 기반 버튼/태그 + 수량보정 입고/출고 분리 | 기타
2026-05-12 | faeebc3 | 2026-05-12 frontend: 셀렉트 디자인 통일 (AppSelect) + 입출고 v2 부서 입출고/BOM 가드/수량 보정 | frontend
2026-05-13 | 6661fb9 | 2026-05-13 backend+frontend: 부서 결재 + 직원 권한 분리 | 기타
2026-05-13 | 46874a4 | 2026-05-13 frontend: 입출고 v2 UX 개선 | frontend
2026-05-13 | b440c01 | 2026-05-13 docs+dev: 주간보고/개발현황/ONBOARDING 갱신 + BOM 부모 추출 스크립트 | 기타
2026-05-13 | 5ce4ca0 | 2026-05-13 data: 입출고 관리대장 원본(2024-2026) + BOM 부모 후보 추출본 | 기타
2026-05-13 | f177f80 | 2026-05-13 fix: openapi baseline 갱신 (부서 결재 엔드포인트 3건) | fix
2026-05-13 | 45c4de7 | 2026-05-13 docs: 사내 발표용 HTML 슬라이드 데크 (DEXCOWIN MES 9장) | docs
2026-05-13 | bdb9da9 | 2026-05-13 frontend: 사이드바 메뉴 재클릭 시 페이지 기본 상태 리셋 | frontend
2026-05-13 | 57cb37d | 2026-05-13 backend+frontend: 조립 부서 직원 담당 모델 등록 + 입출고 조립 그룹 우선 정렬 | 기타
2026-05-13 | bb8593e | 2026-05-13 frontend+backend: 내 요청 카드 재설계 + 입출고 내역 상세 사람 친화화 | 기타
2026-05-13 | 1629d3e | 2026-05-13 docs: gitignore 루트 임시 산출물 패턴 추가 (step*.png, v*.png, verify_out.log) | docs
2026-05-13 | ecaec3a | 2026-05-13 frontend: 입출고 v2 위저드 카드 동적 높이 + 섹션 탭 재디자인 | frontend
2026-05-13 | e104ebb | 2026-05-13 data: BOM 부모 후보 + 세팅 도구 산출물 갱신 | 기타
2026-05-13 | 5f90e6b | fix: IoComposeView useLayoutEffect ref capture | fix
2026-05-13 | eba8371 | frontend: 입출고 v2 단계 카드 높이 보정 | frontend
2026-05-14 | b574cda | 2026-05-14 frontend: 입출고 v2 위저드 시각 재디자인 (Step 2/3/4 + 카트) | frontend
2026-05-14 | 44ceeb1 | 2026-05-14 frontend: 입출고 v2 BOM 묶음 헤더 통합 + 최종확인 1단 + 표 스크롤 보존 시도(미해결) | frontend
2026-05-14 | c545bfa | 2026-05-14 refactor: 완제품 출하(ship) 작업유형 + ShipPackage 전체 제거 | refactor
2026-05-14 | 112c56d | 2026-05-14 fix: DesktopInventoryView 미커밋 이미지 manifest 의존 제거 | fix
2026-05-14 | f4229a9 | 2026-05-14 frontend: 재고 대시보드 품목 이미지 컬럼 추가 | frontend
2026-05-14 | 97943a3 | 2026-05-14 frontend: 입출고 v2 draft 카드 헤더 모든 번들 표시 + 부모 수량 | frontend
2026-05-14 | b797e96 | fix: InventoryItemRow img → next/image Image 컴포넌트로 변경 | fix
2026-05-14 | e498de4 | 2026-05-14 docs: gitignore에 품목 이미지 추출 원본 폴더 제외 추가 | docs
2026-05-14 | 78b16d6 | fix: 재고 대시보드 이미지 컬럼 안 뜨는 문제 해결 | fix
2026-05-14 | 1d00169 | 2026-05-14 refactor: legacy_model 필드 완전 제거 (DB + API + UI) | refactor
2026-05-14 | 3f7e67c | 2026-05-14 docs: 멀티에이전트 시스템 추가 (CEO/Frontend/Backend/QA) | docs
2026-05-14 | 2ba5b57 | 2026-05-14 docs: 티먹스 멀티에이전트 파일 제거 | docs
2026-05-14 | 2ae3ed6 | 2026-05-14 refactor: 폐기된 category 컬럼 잔재 정리 (좀비 스크립트 archive, process_type_code 통일) | refactor
2026-05-14 | e77bd15 | 2026-05-14 desktop: 입출고 내역 표 전면 개선 | desktop
2026-05-14 | 5c7c0a1 | fix: CI 실패 2건 수정 (Vitest 라벨 기대값, OpenAPI drift) | fix
2026-05-14 | 21454cb | docs: 발표자료 인터뷰 기반 전면 재작성 (9슬라이드) | docs
2026-05-15 | 4d1668c | 2026-05-15 docs: 주간보고 5/9~5/15 + 개발현황 엑셀 갱신 | docs
2026-05-15 | c6c8be0 | 2026-05-15 desktop: 입출고 내역 UX 전면 재설계 (scope · 서버필터 · 묶음 · 흐름) | desktop
2026-05-15 | 1e0821e | 2026-05-15 ux: 모달/팝업 Enter 키로 확인 버튼 트리거 | 기타
2026-05-15 | 9532fa2 | 2026-05-15 fix: 입출고 내역 UX follow-up 5건 (lazy fetch · 흐름 라벨 · 검색 · race · 달력) | fix
2026-05-15 | 2766679 | 2026-05-15 desktop: 입출고 위저드 step 네비/확인 모달/BOM 부모 재고 개선 | desktop
2026-05-15 | 28f22fa | 2026-05-15 desktop: 주간보고 KPI 상단화 + 정보 위계 재정리 | desktop
2026-05-15 | fd1a9d5 | 2026-05-15 desktop: 입출고 내역 BOM/op_batch 묶음 우측 상세 패널 | desktop
2026-05-15 | 6ec9306 | 2026-05-15 desktop: 주간보고 부서축 통일 + 상단 KPI/총평 제거 | desktop
2026-05-15 | aa93516 | 2026-05-15 refactor: verify_local 자동 생성 로그 .gitignore 처리 | refactor
2026-05-15 | a0e108c | 2026-05-15 docs: BOM 세팅 도구 출하 PA/PF 50건 신규 등록 | docs
2026-05-15 | 1978586 | 2026-05-15 docs: BOM 세팅 도구 하위품목 추가 시 스크롤 위치 보존 | docs
2026-05-15 | 147eee8 | 2026-05-15 desktop: 주간보고 헤더 통합 + 한 화면 고정 + 시각 정리 | desktop
2026-05-15 | 71c6982 | 2026-05-15 desktop: 주간보고 색상 위계 통일 + 0값 거의 투명 처리 | desktop