## 대시보드
📊 DEXCOWIN MES 개발 현황
개발 기간 | 2026-04-10 ~ 04-30 (21일)
총 커밋 수 | 226건
기능 완료 | 27 / 36개 (75%)
개발 영역 | Backend · Frontend · Mobile · Admin · Docs
📈 날짜별 커밋 수
2026-04-10 ■■ (4)
2026-04-11 ■■■■■■■■ (16)
2026-04-12 ■■■■■■■■■■■ (23)
2026-04-13 ■■■■ (9)
2026-04-14 ■■■■■■■■ (17)
2026-04-17 ■■■ (7)
2026-04-18 ■ (2)
2026-04-19 ■ (2)
2026-04-21 ■ (2)
2026-04-22 ■■■■■■■ (15)
2026-04-23 ■■■■■■■■ (16)
2026-04-24 ■■■■■■■■■■■ (22)
2026-04-25 ■■■■■ (11)
2026-04-26 ■■■■■■■■■■■■ (25)
2026-04-27 ■■■■■■■ (14)
2026-04-28 ■■■■■■ (13)
2026-04-29 ■■■■■■ (12)
2026-04-30 ■■■■■■■■ (16)

## 개발 현황 요약
기간 | 분류 | 주요 작업 | 커밋 수 | 상태
2026-04-10 ~ 04-11 | 기반 구축 | DB 스키마·FastAPI 백엔드·자재 통합 스크립트·SQLite | 20 | 완료
2026-04-12 ~ 04-14 | UI 개발 | 모바일·데스크톱 UI·BOM·직원·QR스캔·다크모드 레거시 UI 패리티 | 49 | 완료
2026-04-17 ~ 04-19 | 기능 고도화 | M1~M7(4-파트 코드)·Queue·Pending·안전재고 실사 라우터 | 11 | 완료
2026-04-21 | UI 정제 | 레거시 레이아웃 Figma 맞춤 정제 | 2 | 완료
2026-04-22 ~ 04-24 | 실 운영 준비 | erp_code 통일·재고 시각화·모바일UX 품목매칭 도구·ESLint·계산 일원화(N+1 제거) | 53 | 완료
2026-04-25 ~ 04-27 | 코드 품질 정비 | 입출고 단계형 Wizard UX·BOM Where-Used 조회 코드 품질 대정비(Phase 5)·CI 도입 로그인 화면 구현·카테고리 코드 정비 | 50 | 완료
2026-04-28 ~ 04-30 | 현장 운영 투입 | 창고 승인 흐름·장바구니·PIN 로그인 입출고탭 개편(부서필터·반품·자가승인) BOM 플래너·부서 관리 UX 개선 품목 분류 개편 완료(DB 722건) | 41 | 완료

## 기능 전체 목록
No | 기능명 | 분류 | 상태 | 비고
1 | 품목 마스터 관리 | 재고 | ✅ 완료
2 | ERP 자재 코드 체계 통일 | 재고 | ✅ 완료 | 담당자 협의 필요
3 | 재고 입고 / 출고 / 조정 | 재고 | ✅ 완료
4 | 재고 이력 관리 | 재고 | ✅ 완료
5 | 창고 / 생산 / 불량 버킷 분리 | 재고 | ✅ 완료
6 | 안전재고 기준 이하 알림 | 재고 | ✅ 완료
7 | 재고 현황 막대 시각화 | 재고 | ✅ 완료
8 | BOM 등록 / 조회 | BOM | ✅ 완료
9 | BOM 웹 수정 기능 | BOM | ✅ 완료
10 | BOM Where-Used 조회 | BOM | ✅ 완료
11 | 직원 명단 관리 | 직원 | ✅ 완료
12 | 부서별 담당 색상 배지 표시 | 직원 | ✅ 완료
13 | 관리자 화면 | 관리 | ✅ 완료
14 | 데이터 CSV 내보내기 | 관리 | ✅ 완료
15 | PC 화면 (데스크톱) | UI | ✅ 완료
16 | 모바일 화면 | UI | ✅ 완료
17 | 다크 / 라이트 모드 | UI | ✅ 완료
18 | 입출고 단계형 Wizard UX | UI | ✅ 완료
19 | 원클릭 실행 (start.bat) | 인프라 | ✅ 완료
20 | 테스트 자동화 (CI) | 인프라 | ✅ 완료
21 | 창고 승인 기반 입출고 흐름 | 재고 | ✅ 완료 | 요청→승인→처리 단계 분리
22 | 직원별 저장형 입출고 장바구니 | 재고 | ✅ 완료 | 화면 이탈 후에도 작업 유지
23 | 작업자 PIN 로그인 + 감사 이력 | 보안 | ✅ 완료 | 수정 이력 자동 기록
24 | 품목 분류 개편 (process_type_code) | 재고 | ✅ 완료 | DB 722건 재구성 완료
25 | BOM 플래너 (위저드·일괄 다운로드) | BOM | ✅ 완료
26 | 입출고 부서별 필터·반품·자가승인 | 재고 | ✅ 완료
27 | 부서 관리 (DnD·컬러 피커·직원 검색) | 관리 | ✅ 완료
28 | 총재고 / 가용재고 / 예약재고 분리 | 재고 | 🔲 예정
29 | 생산 / 분해 / 반품 처리 Queue | 생산 | 🔲 예정
30 | QR · 바코드 스캔 완성 | 입출고 | 🔲 예정 | 모바일 카메라 연동
31 | 실제 운영 데이터 입력 | 데이터 | 🔲 예정 | 권동환 사원 협의 후
32 | 로그인 및 권한 관리 | 보안 | 🔲 예정 | 화면 구현 완료 — 인증 연동 예정
33 | 외부 접근 환경 구성 | 인프라 | 🔲 예정 | PC 또는 NAS 서버
34 | 발주 관리 | 구매 | 🔲 예정
35 | 생산 실적 / 원가 관리 | 생산 | 🔲 예정
36 | 부서별 진행현황 화면 | 관리 | 🔲 예정 | 사장님 요청 — 검토 중

## 일일 개발 현황
날짜 | 커밋 수 | 주요 작업 | 영역
2026-04-10 | 4 | feat: ERP 자재 통합 스크립트 v1 (파일 A/B/C → 마스터 DB) refactor: 매칭 로직 v2 (토큰 기반) + 카테고리 분류 버그 수정 docs: SQL 스키마, README, 매핑 샘플 테이블 추가 feat: 매칭 로직 v3 (Jaccard 토큰 교집합) + 다중 매핑 경고 | Backend
2026-04-11 | 16 | Add files via upload feat: 튜브(TA/TF) 카테고리 추가 + 비활성 부서 항목 분리 feat: Phase 2 ERP system — DB schema, FastAPI backend, Next. Merge pull request #2 from Hw-03/claude/erp-inventory-system chore: add .gitignore files and lock file | Backend
2026-04-12 | 23 | feat: migrate legacy inventory workflow feat: add history and BOM management workflows feat: add employee-driven operations workflows feat: add admin access and csv exports feat: extend item model with legacy metadata fields and migr | Backend
2026-04-13 | 9 | feat: rebuild inventory cockpit without modal Merge pull request #7 from Hw-03/claude/analyze-codex-change feat: finish frontend operations and admin cleanup fix: restore claude operations and admin ui feat: align main ui with claude preview workspace | Backend
2026-04-14 | 17 | Refine legacy desktop inventory and operations UI Archive unused legacy files and document handoff Set legacy desktop as primary frontend baseline Enlarge sticky desktop selection panels Refine desktop selection toggles and filters | Frontend
2026-04-17 | 7 | M1: 데이터 모델 확장 (4-part 코드/Pending/Queue/Scrap/알림) M2: 4-파트 코드 체계 서비스 + 라우터 M3: Pending/Available 분리 + 점유자 노출 M4: Queue 배치 (생산/분해/반품) 2단계 워크플로 M5: Scrap / Loss / Variance 라우터 | Frontend
2026-04-18 | 2 | M7: 프론트 UX (Pending/Available + Queue/Alerts/Counts 라우트) Merge pull request #13 from Hw-03/claude/inventory-managemen | Frontend
2026-04-19 | 2 | Refine desktop warehouse panel layout and sizing Consolidate active legacy frontend and archive unused paths | Frontend
2026-04-21 | 2 | Refine ERP shell UI to match figma Make Rework legacy inventory layout to match Figma | Frontend
2026-04-22 | 15 | Add files via upload Restore working state from local backup Fix API 307 redirect loop and align backend port to 8010 ERP 코드 자동 부여 및 엑셀 내보내기 기능 추가 파일트리 재구성: data/, scripts/, docs/, .dev/ 폴더로 분리 | Backend
2026-04-23 | 16 | feat: UI 전체 글자 크기 상향 (테이블 제외) feat: 이력/재고/관리자 UI 개선, production API 확장, BOM 완성 스크립트 추가 chore: .gitignore에 개인 파일·아카이브 볼트 제외 규칙 추가 feat: items 라우터 개선, 재고 뷰 업데이트, 모델 할당 스크립트 추가 Tune legacy UI typography and graph color groups | Backend
2026-04-24 | 22 | feat(backend): 재고 계산 일원화 + N+1 제거 + startup 부작용 분리 fix(admin): loadData 호출 시 이전 메시지 초기화 2026-04-24 desktop: 재고 화면 개선 + vault 동기화 + 로고 파일 정리 2026-04-24 docs: CLAUDE.md 규칙 수정 2026-04-24 desktop: 재고 화면 레이아웃 + 셸/탑바/UI 토큰 정리 | Backend
2026-04-25 | 11 | 2026-04-25 desktop: 입출고 탭 좌:작업설정+실행 / 우:(품목테이블+수량row) 3영역 재배 2026-04-25 desktop: 입출고 내역 필터 단순화 — 검색/기간/유형만 기본 노출 2026-04-25 desktop: 입출고 탭 단계형 wizard 재구성 2026-04-25 desktop: 입출고 wizard UX 보정 — 안내문 정리·확인 팝업·자동 스크롤·상 2026-04-25 desktop: 입출고 wizard UX 마감 보정 — 초기 locked 카드 숨김·st | Frontend
2026-04-26 | 25 | 2026-04-26 backend: 에러 응답 표준화 + 전역 예외/로그 회전 2026-04-26 backend: BOM where-used (read-only) API 추가 2026-04-26 refactor: inventory 라우터 패키지 분할 2026-04-26 backend: get_item 단건 경로도 bulk_compute 사용 2026-04-26 frontend: _warehouse_steps.tsx 1135줄 파일 분할 | Frontend
2026-04-27 | 14 | 2026-04-26 refactor: Phase 5.5 — 8개 영역 A− → A 진입 (보안 제외) 2026-04-27 refactor: Phase 5.6 — 외부 리뷰 P2 반영 + 잔여 A− → A 2026-04-27 refactor: BA→AA 전면 교체 + BF 잔재 완전 제거 2026-04-27 refactor: BA→AA 잔존 6파일 수정 + migrate 스크립트 경로 이동 2026-04-27 fix: CI 백엔드 테스트 통과 — CategoryEnum.BA 잔존 3건 → AA | Backend
2026-04-28 | 13 | 2026-04-28 fix: 로그인 후 기본 탭을 대시보드로 고정 2026-04-28 feat: 작업자 PIN 로그인 + 직원/거래 수정 감사 이력 2026-04-28 fix: 거래 수량 보정 중복/예약재고 검증 보강 2026-04-28 fix: 작업자 자동진입 검증 및 pending 방어 보강 2026-04-28 docs: 주간보고·개발현황·검증 스크린샷 일괄 커밋 | Backend
2026-04-29 | 12 | 2026-04-29 fix: 현장 운영 전 핵심 UX/승인 버그 수정 2026-04-29 fix: MES 명칭 정리와 현장 UX 잔여 보완 2026-04-29 refactor: X-Ray → DEXCOWIN 시스템명 교체 + MES 용어 정리 + merge: fix/mes-terminology-field-ux-pass2 → main 2026-04-29 desktop: 패널 슬라이드 애니메이션 GPU 가속 + 입출고 UX 개선 | Backend
2026-04-30 | 16 | 2026-04-29 refactor: 프론트 품목 분류를 process_type_code 기준으로 정리 2026-04-29 refactor: DB 재생성(722건) + process_type_code 문서 단일화 2026-04-30 admin: 관리자 탭 UX 4종 개선 fix: stock_requests _bucket_label dept.value → str 직접 참조 2026-04-30 fix: 재고 목록 spec 미입력 품목 대시 제거 | Frontend

## 커밋 이력
날짜 | 해시 | 커밋 메시지 | 타입
2026-04-11 | 64bb63c | Add files via upload | 기타
2026-04-10 | bc6b557 | feat: ERP 자재 통합 스크립트 v1 (파일 A/B/C → 마스터 DB) | feat
2026-04-10 | 55a49ac | refactor: 매칭 로직 v2 (토큰 기반) + 카테고리 분류 버그 수정 | refactor
2026-04-10 | efcb1be | docs: SQL 스키마, README, 매핑 샘플 테이블 추가 | docs
2026-04-10 | c6b13bf | feat: 매칭 로직 v3 (Jaccard 토큰 교집합) + 다중 매핑 경고 | feat
2026-04-11 | cc565cd | feat: 튜브(TA/TF) 카테고리 추가 + 비활성 부서 항목 분리 | feat
2026-04-11 | 5515cdb | feat: Phase 2 ERP system — DB schema, FastAPI backend, Next.js dashboard | feat
2026-04-11 | f7ef8dd | Merge pull request #2 from Hw-03/claude/erp-inventory-system-BeeIm | 기타
2026-04-11 | 51be32c | chore: add .gitignore files and lock file | chore
2026-04-11 | 45a2431 | Merge pull request #1 from Hw-03/claude/erp-manufacturing-integration-4Kc3B | 기타
2026-04-11 | 4579f81 | feat: add seed.py for ERP_Master_DB.csv bulk import | feat
2026-04-11 | 84313ac | fix: SQLite 지원 추가 (로컬 개발 환경 — PostgreSQL 설치 불필요) | fix
2026-04-11 | f890c90 | chore: gitignore에 SQLite DB 파일 추가 | chore
2026-04-11 | ad898f7 | chore: add Codex connection marker | chore
2026-04-11 | 0d99150 | Merge pull request #3 from Hw-03/codex-connected-check | 기타
2026-04-11 | fa6c847 | docs: add Codex main check marker | docs
2026-04-11 | 32a10e5 | fix: restore dashboard copy and document project handover | fix
2026-04-11 | 6130acd | Add files via upload | 기타
2026-04-11 | f229b62 | refactor: seed.py — SQLite 기본값 적용 + 기본 재고 100개 설정 | refactor
2026-04-11 | 0636dce | Add files via upload | 기타
2026-04-12 | dac015e | feat: migrate legacy inventory workflow | feat
2026-04-12 | d0c769d | feat: add history and BOM management workflows | feat
2026-04-12 | 13a4cd3 | feat: add employee-driven operations workflows | feat
2026-04-12 | cff98f9 | feat: add admin access and csv exports | feat
2026-04-12 | bab051a | feat: extend item model with legacy metadata fields and migrations | feat
2026-04-12 | ed4afac | feat: add legacy mobile shell with 5-tab navigation at /legacy | feat
2026-04-12 | ab2af46 | docs: update AI_HANDOVER with legacy ui parity status | docs
2026-04-12 | 5eed92c | Merge pull request #4 from Hw-03/claude/legacy-ui-parity-C0lgf | 기타
2026-04-12 | 94c8e93 | feat: tighten legacy mobile ui parity | feat
2026-04-12 | 0b4c3ce | feat: add adaptive desktop legacy workspace | feat
2026-04-12 | a760362 | feat: compact desktop UI for ERP density parity | feat
2026-04-12 | d147932 | docs: update AI_HANDOVER with desktop UI density parity status | docs
2026-04-12 | 9fd670c | feat: compact DesktopAdminView — ERP density parity (rounded-2xl, py-2 rows, flex height, selected-row highlight) | feat
2026-04-12 | 0b96ee3 | feat: transaction notes inline edit — PUT /api/inventory/transactions/{log_id} + history panel UI | feat
2026-04-12 | f751b3e | feat: camera barcode/QR scan via BarcodeDetector API — scanner modal + topbar camera button | feat
2026-04-12 | 547098d | docs: update AI_HANDOVER — AdminView density, notes inline edit, camera QR scan complete | docs
2026-04-12 | a01ed12 | Merge pull request #5 from Hw-03/claude/legacy-ui-parity-C0lgf | 기타
2026-04-12 | 8e21b1b | feat: harden legacy workspace usability | feat
2026-04-12 | 7c7c587 | fix: sync excel stock and restore inventory filters | fix
2026-04-12 | ee5969d | fix: restore desktop legacy scrolling | fix
2026-04-12 | 4297ea2 | feat: refactor /inventory to Zero-Modal Master-Detail layout | feat
2026-04-12 | 20193f9 | Merge pull request #6 from Hw-03/claude/refactor-inventory-layout-V6nWs | 기타
2026-04-13 | eae43d0 | feat: rebuild inventory cockpit without modal | feat
2026-04-12 | cc4a6e3 | feat: 발주 담당자 중심 inventory UX 개편 | feat
2026-04-13 | ad97e0d | Merge pull request #7 from Hw-03/claude/analyze-codex-changes-sF2g0 | 기타
2026-04-13 | 41b5f43 | feat: finish frontend operations and admin cleanup | feat
2026-04-13 | 6768052 | fix: restore claude operations and admin ui | fix
2026-04-13 | ade1b73 | feat: align main ui with claude preview workspace | feat
2026-04-13 | 97fb9e9 | Add files via upload | 기타
2026-04-14 | 94e65c4 | Refine legacy desktop inventory and operations UI | 기타
2026-04-14 | e719ee9 | Archive unused legacy files and document handoff | 기타
2026-04-14 | 40a9794 | Set legacy desktop as primary frontend baseline | 기타
2026-04-14 | fa7c411 | Enlarge sticky desktop selection panels | 기타
2026-04-14 | 7637c24 | Refine desktop selection toggles and filters | 기타
2026-04-14 | ebbf096 | Add model capacity preview to desktop inventory | 기타
2026-04-14 | 4632143 | Remove desktop global search header | 기타
2026-04-14 | a07e6ff | Tighten desktop inventory filters and logo | 기타
2026-04-13 | 1bf0f0d | UI: simplify capacity modal, shrink logo, restore employee dept colors | 기타
2026-04-13 | 50df0b9 | UI: 입출고 탭 품목 필터를 재고 탭 기준으로 통일 | 기타
2026-04-14 | fcd3dda | Merge pull request #9 from Hw-03/claude/review-legacy-frontend-CdoP4 | 기타
2026-04-14 | 4535bdd | Add files via upload | 기타
2026-04-13 | f978e52 | design: 모바일 UI 시각적 완성도 전면 개선 | design
2026-04-14 | eb2949a | Merge pull request #10 from Hw-03/claude/mes-ux-evaluation-yCDzf | 기타
2026-04-14 | 46ac18b | Revert "Merge pull request #10 from Hw-03/claude/mes-ux-evaluation-yCDzf" | 기타
2026-04-14 | f949a15 | Enlarge employee avatar circles in DesktopWarehouseView | 기타
2026-04-14 | 2c7d849 | Add start.bat for one-click backend + frontend launch on Windows | 기타
2026-04-14 | a3e447f | Add default employee seed with department colors | 기타
2026-04-14 | 713f213 | Replace placeholder employees with real staff from inventory_v2.html | 기타
2026-04-14 | 1c15c7a | Add light/dark mode toggle via CSS custom properties | 기타
2026-04-17 | 17f1f63 | M1: 데이터 모델 확장 (4-part 코드/Pending/Queue/Scrap/알림) | 기타
2026-04-17 | 8302132 | M2: 4-파트 코드 체계 서비스 + 라우터 | 기타
2026-04-17 | fd8a4a2 | M3: Pending/Available 분리 + 점유자 노출 | 기타
2026-04-17 | 6952599 | M4: Queue 배치 (생산/분해/반품) 2단계 워크플로 | 기타
2026-04-17 | c1ebe87 | M5: Scrap / Loss / Variance 라우터 | 기타
2026-04-17 | edfb8d9 | M6: 안전재고 알림 + 실사 라우터 | 기타
2026-04-17 | 012619d | Merge pull request #12 from Hw-03/claude/inventory-management-system-UBtbx | 기타
2026-04-18 | 9740dd5 | M7: 프론트 UX (Pending/Available + Queue/Alerts/Counts 라우트) | 기타
2026-04-18 | 2729323 | Merge pull request #13 from Hw-03/claude/inventory-management-system-UBtbx | 기타
2026-04-19 | fe83d13 | Refine desktop warehouse panel layout and sizing | 기타
2026-04-19 | 3fdb7ba | Consolidate active legacy frontend and archive unused paths | 기타
2026-04-21 | 08135fb | Refine ERP shell UI to match figma Make | 기타
2026-04-21 | c24a5a9 | Rework legacy inventory layout to match Figma | 기타
2026-04-22 | 924ba56 | Add files via upload | 기타
2026-04-22 | 04f2376 | Restore working state from local backup | 기타
2026-04-22 | 61d90dd | Fix API 307 redirect loop and align backend port to 8010 | 기타
2026-04-22 | fed3a56 | ERP 코드 자동 부여 및 엑셀 내보내기 기능 추가 | 기타
2026-04-22 | 7ed7bbb | 파일트리 재구성: data/, scripts/, docs/, .dev/ 폴더로 분리 | 기타
2026-04-22 | 8584ad2 | 재고 이원화: 창고/생산/불량 버킷 분리 및 실재고 입력 도구 추가 | 기타
2026-04-22 | 3d64b5e | ERP 코드 다중 모델 지원 및 디자인 파일 추가 | 기타
2026-04-22 | 39ccdb3 | UI 개선: 다중 품목 입출고 + 대시보드/관리자 레이아웃 개선 | 기타
2026-04-22 | 87918a0 | 모바일 UI 개선: 탭바 고정 + 기능 동기화 | 기타
2026-04-22 | 91a5a83 | refactor: item_code → erp_code 전면 교체 | refactor
2026-04-22 | 61f4838 | feat: 대시보드 테이블 중복 코드 열 제거 | feat
2026-04-22 | 8ec0e53 | feat: 대시보드 테이블 구분/파트 열 → 부서 뱃지로 교체 | feat
2026-04-22 | e8f75e2 | 재고 현황 바 시각화 추가 및 밀도 선택기 제거 | 기타
2026-04-22 | f973aab | refactor: legacy_file_type 뱃지 → erp_code 기반 부서 뱃지로 교체 | refactor
2026-04-22 | bb02820 | 관리자 UI 개선, BOM 수정 API, 직원 실제 명단 반영 | 기타
2026-04-23 | 2d8b49c | feat: UI 전체 글자 크기 상향 (테이블 제외) | feat
2026-04-23 | c4ce5b1 | feat: 이력/재고/관리자 UI 개선, production API 확장, BOM 완성 스크립트 추가 | feat
2026-04-23 | 074e719 | chore: .gitignore에 개인 파일·아카이브 볼트 제외 규칙 추가 | chore
2026-04-23 | 0ce0a05 | feat: items 라우터 개선, 재고 뷰 업데이트, 모델 할당 스크립트 추가 | feat
2026-04-23 | 5c7f61b | Tune legacy UI typography and graph color groups | 기타
2026-04-23 | 98fa3c1 | docs: Obsidian vault 루트로 이동 및 프론트 UI 업데이트 | docs
2026-04-23 | 66e93cf | chore: 아카이브 볼트 원본 제거, 재고뷰·로고 분리 스크립트 추가 | chore
2026-04-23 | 8850c6d | feat: 창고 입출고 UI 개선, 로고 분리 스크립트 정리, DB 유틸 추가 | feat
2026-04-23 | 7c47481 | fix: 재고 필터링 근본 수정 - department 단일 소스 도입 | fix
2026-04-23 | b890dc5 | fix: 부서 필터 안전망 + 품절 행 부서 뱃지 표시 | fix
2026-04-23 | bf028f2 | docs: docs 폴더 다이어트 + 현재 기준 문서화 | docs
2026-04-23 | 3be9e5d | docs: BOM 패밀리 초안 HTML 추가 | docs
2026-04-23 | b787487 | refactor: docker-compose → docker/ 폴더로, schema.sql → backend/ 로 이동 | refactor
2026-04-23 | 017ec50 | feat: 모바일 UI/UX 전면 재설계 (위저드 흐름 + 스캔 연결 + 이모지 제거) | feat
2026-04-23 | fa7bde6 | feat(backend): 재고 계산 일원화 + N+1 제거 + startup 부작용 분리 | feat
2026-04-23 | cec914d | feat: 모바일 UI/UX 2차 정제 (공통 primitive · 위저드 확신감 · 관리자 드릴다운) | feat
2026-04-24 | 0914d2e | feat(backend): 재고 계산 일원화 + N+1 제거 + startup 부작용 분리 | feat
2026-04-24 | 853dbb8 | fix(admin): loadData 호출 시 이전 메시지 초기화 | fix
2026-04-24 | b59f265 | 2026-04-24 desktop: 재고 화면 개선 + vault 동기화 + 로고 파일 정리 | 기타
2026-04-24 | 1678802 | 2026-04-24 docs: CLAUDE.md 규칙 수정 | 기타
2026-04-24 | 62f3fc9 | 2026-04-24 desktop: 재고 화면 레이아웃 + 셸/탑바/UI 토큰 정리 | 기타
2026-04-24 | 0c158d5 | 2026-04-24 UI 토큰 정리 + 로고 교체 + vault 템플릿 업데이트 | 기타
2026-04-24 | 4c5dd42 | 2026-04-24 desktop: 재고화면 레이아웃 최적화 + 셸·탑바 정리 | 기타
2026-04-24 | c9ae159 | 2026-04-24 desktop: DesktopLegacyShell 미사용 상태변수 제거 | 기타
2026-04-24 | dcb156c | 2026-04-24 frontend: ESLint 설정 추가 | 기타
2026-04-24 | 1d2ed77 | 2026-04-24 refactor: main에서 vault/ 폴더 제거 (vault-sync로 이동) | 기타
2026-04-24 | 32a472e | 2026-04-24 docs: define vault branch policy | 기타
2026-04-24 | eb96258 | 2026-04-24 docs: 개발 현황 및 재고 매칭 데이터 업데이트 | 기타
2026-04-24 | e2abfec | 2026-04-24 admin: AdminView UX 개선 + 이력 화면 정리 | 기타
2026-04-24 | e0629bf | 2026-04-24 admin: 바코드 스캐너 개선 + 모바일 스캔 테스트 문서 추가 | 기타
2026-04-24 | 34ee2b6 | 2026-04-24 refactor: vault/ 제거 (vault-sync 브랜치로 분리) | 기타
2026-04-24 | c4a51bb | Merge branch 'refactor/admin-ux' | 기타
2026-04-24 | 38f3eab | Merge branch 'main' of https://github.com/Hw-03/ERP | 기타
2026-04-24 | c8f2361 | 2026-04-24 desktop: 전면 UX/UI 개선 — KPI·CSS버그·필터·위험영역·알림뱃지 | 기타
2026-04-24 | d1ffeef | 2026-04-24 devx: start.bat 다중 PC 대응 + Python 3.13 호환 | 기타
2026-04-24 | 2108c0c | refactor: 데스크톱 재고 KPI 세분화 + 조치필요 카드 분리 | refactor
2026-04-24 | 03955e0 | 2026-04-24 desktop: 입출고 탭 시각 위계 재정비 | 기타
2026-04-24 | 33e200d | 2026-04-24 devx: 프론트 dev 서버 배너 커스터마이징 | 기타
2026-04-25 | 5426b57 | 2026-04-25 desktop: 입출고 탭 좌:작업설정+실행 / 우:(품목테이블+수량row) 3영역 재배치 | 기타
2026-04-25 | 9d76360 | 2026-04-25 desktop: 입출고 내역 필터 단순화 — 검색/기간/유형만 기본 노출 | 기타
2026-04-25 | 16386b5 | 2026-04-25 desktop: 입출고 탭 단계형 wizard 재구성 | 기타
2026-04-25 | f2e6fd5 | 2026-04-25 desktop: 입출고 wizard UX 보정 — 안내문 정리·확인 팝업·자동 스크롤·상단 status pill | 기타
2026-04-25 | c0b4be0 | 2026-04-25 desktop: 입출고 wizard UX 마감 보정 — 초기 locked 카드 숨김·sticky 카드형·스크롤 여유 | 기타
2026-04-25 | 3908370 | 2026-04-25 desktop: 입출고 부분 실패 안전 처리 — 결과 모달·자동 refresh·로드 실패 안내 | 기타
2026-04-25 | be1a13e | 2026-04-25 desktop: 공용 UI 부품 6종 추출 + 입출고 UX 마감 | 기타
2026-04-25 | 6b60514 | 2026-04-25 docs: 운영 매뉴얼·구조 문서·보류 설계서·운영 스크립트 추가 | 기타
2026-04-25 | 2e30fda | 2026-04-25 refactor: useWarehouseFilters hook 추출 — DesktopWarehouseView 필터 로직 분리 | 기타
2026-04-25 | 5d9ba50 | 2026-04-25 refactor: useWarehouseWizardState + useWarehouseCompletionFeedback hook 추출 | 기타
2026-04-25 | eefd11e | 2026-04-25 refactor: Phase 3 대형 구조 정리 — 4개 Desktop View + 백엔드 helper | 기타
2026-04-26 | dd3d3eb | 2026-04-26 backend: 에러 응답 표준화 + 전역 예외/로그 회전 | 기타
2026-04-26 | 1df69e5 | 2026-04-26 backend: BOM where-used (read-only) API 추가 | 기타
2026-04-26 | e6b6d08 | 2026-04-26 refactor: inventory 라우터 패키지 분할 | 기타
2026-04-26 | 9c17981 | 2026-04-26 backend: get_item 단건 경로도 bulk_compute 사용 | 기타
2026-04-26 | 78d4b5c | 2026-04-26 frontend: _warehouse_steps.tsx 1135줄 파일 분할 | 기타
2026-04-26 | cb089e8 | 2026-04-26 frontend: ErrorBoundary + AdminBomContext + useResource | 기타
2026-04-26 | 7813ddf | 2026-04-26 docs: GLOSSARY/ERD 신설 + Phase 4 결과 갱신 + reconcile 스크립트 | 기타
2026-04-26 | 3ba9a53 | 2026-04-26 backend: 모든 라우터 에러 응답 표준화 (http_error) | 기타
2026-04-26 | 7f22b34 | 2026-04-26 backend: request_id middleware + OpenAPI 태그 보강 + CORS env wiring | 기타
2026-04-26 | 585bc19 | 2026-04-26 frontend: Admin 4섹션 Context 패턴 확장 | 기타
2026-04-26 | 607e95a | 2026-04-26 frontend: BOM Where-Used UI (관리자 BOM 우측 패널) | 기타
2026-04-26 | 3a4108e | 2026-04-26 docs: README 허브 + Phase 5 결과 + plan 문서 갱신 | 기타
2026-04-26 | 415cf9f | 2026-04-26 docs: Phase 5 회귀 테스트 결과 + P1 회귀 1건 기록 | 기타
2026-04-26 | ecb7307 | 2026-04-26 backend: root() version 하드코딩 제거 (app.version 참조) | 기타
2026-04-26 | 634f346 | 2026-04-26 backend: 응답 모델 erp_code Optional 통일 (P1 회귀) | 기타
2026-04-26 | a39161c | 2026-04-26 backend: exception handler가 request.state.request_id 우선 사용 | 기타
2026-04-26 | 1359e23 | 2026-04-26 frontend: 거래 export URL 기본 30일 자동 부여 + 라벨 갱신 | 기타
2026-04-26 | bf983fb | chore: ignore local verification artifacts | chore
2026-04-26 | 9545ad3 | 2026-04-26 refactor: scripts/ 목적별 3폴더 재배치 (ops/migrations/dev) | 기타
2026-04-26 | eb2fb91 | 2026-04-26 docs: deep-research → docs/research/MOBILE_BARCODE_ARCHITECTURE.md | 기타
2026-04-26 | 3f4d2a2 | 2026-04-26 docs: README 폴더 트리 섹션 + scripts/ops 경로 갱신 | 기타
2026-04-26 | 0861bab | 2026-04-26 fix: Phase 5.1 정합/성능/백업 — capacity·BOM N+1·WAL backup·erp_code 타입 정합 | 기타
2026-04-26 | 9b77054 | 2026-04-26 fix: Phase 5.2 — DB 보강·운영·프론트 성능·컴포넌트 분할 (4개 영역 A−) | 기타
2026-04-26 | 9004359 | 2026-04-26 fix: Phase 5.3 — API/UX/상태/테스트 4개 영역 A− 진입 | 기타
2026-04-26 | cbafdf6 | 2026-04-26 fix: Phase 5.4 — main.py 부작용 제거 + N+1 정리 + CI 도입 | 기타
2026-04-27 | 1a31d1b | 2026-04-26 refactor: Phase 5.5 — 8개 영역 A− → A 진입 (보안 제외) | 기타
2026-04-27 | f326059 | 2026-04-27 refactor: Phase 5.6 — 외부 리뷰 P2 반영 + 잔여 A− → A | 기타
2026-04-27 | 4ec3c42 | 2026-04-27 refactor: BA→AA 전면 교체 + BF 잔재 완전 제거 | 기타
2026-04-27 | 6da59f6 | 2026-04-27 refactor: BA→AA 잔존 6파일 수정 + migrate 스크립트 경로 이동 | 기타
2026-04-27 | 7495788 | 2026-04-27 fix: CI 백엔드 테스트 통과 — CategoryEnum.BA 잔존 3건 → AA | 기타
2026-04-27 | 6b2f5d4 | Merge branch 'feat/merged' into main | 기타
2026-04-27 | 4a8793a | 2026-04-27 desktop: 대시보드 헤더 정리 — 품절/부족 뱃지·생산가능 버튼 제거, 생산가능 패널을 즉시/최대 표기 + 클릭 시 상세 모달 | 기타
2026-04-27 | 2a327f4 | 2026-04-27 docs: 기존 MES vs 현재 ERP 비교 분석 보고서 추가 | 기타
2026-04-27 | edecb6b | 2026-04-27 refactor: Playwright MCP 서버 설정 추가 (.mcp.json) | 기타
2026-04-27 | 64261ab | 2026-04-27 refactor: vault/ 전체를 .gitignore에 추가 (main 브랜치 vault-free 유지) | 기타
2026-04-27 | ce2083a | 2026-04-27 fix: 직원 is_active 버그 수정 + 관리자 확인 팝업 커스텀 UI 교체, docs/design 정리 | 기타
2026-04-27 | d70b409 | 2026-04-27 fix: 인코딩 깨짐·마이그레이션 스크립트 수정, 로그인 에셋 교체 | 기타
2026-04-27 | 5423ec9 | 2026-04-27 feat: ERP 로그인 게이트 구현 (인트로 애니메이션 + 로그인 폼) | 기타
2026-04-27 | 8401372 | 2026-04-27 feat: 기본 테마 라이트 모드 전환, 로그인 게이트 항상 표시 | 기타
2026-04-28 | 643e96c | 2026-04-28 fix: 로그인 후 기본 탭을 대시보드로 고정 | 기타
2026-04-28 | f009903 | 2026-04-28 feat: 작업자 PIN 로그인 + 직원/거래 수정 감사 이력 | 기타
2026-04-28 | 827d499 | 2026-04-28 fix: 거래 수량 보정 중복/예약재고 검증 보강 | 기타
2026-04-28 | 8cbcf73 | 2026-04-28 fix: 작업자 자동진입 검증 및 pending 방어 보강 | 기타
2026-04-28 | f080388 | 2026-04-28 docs: 주간보고·개발현황·검증 스크린샷 일괄 커밋 | 기타
2026-04-28 | c947e02 | 2026-04-28 feat: 창고 승인 기반 입출고 요청 흐름 구현 | 기타
2026-04-28 | b9c25b5 | 2026-04-28 fix: start.bat에 --migrate 추가하여 신규 컬럼 자동 반영 | 기타
2026-04-28 | 847f0a7 | 2026-04-28 fix: 입출고 요청 타입별 bucket 조합 검증 추가 | 기타
2026-04-28 | d4c37d8 | 2026-04-28 merge: feature/warehouse-approval-flow → main (창고 승인 기반 입출고 요청 흐름) | 기타
2026-04-28 | babded3 | 2026-04-28 docs: 루트 PNG 27개를 regression 폴더로 정리 | 기타
2026-04-28 | 4b426f4 | 2026-04-28 feat: 직원별 저장형 입출고 장바구니 구현 | 기타
2026-04-28 | 37e8917 | 2026-04-28 merge: feature/erp-polish-phase1 → main (직원별 저장형 입출고 장바구니) | 기타
2026-04-28 | b9471b6 | 2026-04-28 fix: 작업유형 변경 시 ghost draft 생성 방지 | 기타
2026-04-29 | f63d442 | 2026-04-29 fix: 현장 운영 전 핵심 UX/승인 버그 수정 | 기타
2026-04-29 | 09fe10d | 2026-04-29 fix: MES 명칭 정리와 현장 UX 잔여 보완 | 기타
2026-04-29 | 15d9c51 | 2026-04-29 refactor: X-Ray → DEXCOWIN 시스템명 교체 + MES 용어 정리 + 데스크톱 UX 개선 | 기타
2026-04-29 | f401033 | merge: fix/mes-terminology-field-ux-pass2 → main | 기타
2026-04-29 | f7aaa95 | 2026-04-29 desktop: 패널 슬라이드 애니메이션 GPU 가속 + 입출고 UX 개선 | 기타
2026-04-29 | aa117be | 2026-04-29 feat: BOM 관리 화면을 단계형 작업 흐름으로 정리 | 기타
2026-04-29 | c1578b0 | 2026-04-29 fix: 로그인 화면 부서 색상화 + BOM 상위 품목 더보기 | 기타
2026-04-29 | d75bae5 | 2026-04-29 desktop: 로그인 화면 단계별 UI 정리 + 로그인 후 대시보드 강제 진입 | 기타
2026-04-29 | d8fdee8 | 2026-04-29 docs: 생산부 재고 매칭 작업 정리본 추가 | 기타
2026-04-29 | 698de34 | 2026-04-29 fix: lint 오류 수정 (unescaped apostrophe) | 기타
2026-04-29 | 021a224 | 2026-04-29 refactor(WIP): category 제거 진행 — 백엔드 코어 정리 | 기타
2026-04-29 | 2c41254 | 2026-04-29 refactor: category 제거 및 process_type_code 기준 백엔드 정리 | 기타
2026-04-30 | b02ed2b | 2026-04-29 refactor: 프론트 품목 분류를 process_type_code 기준으로 정리 | 기타
2026-04-30 | 9634305 | 2026-04-29 refactor: DB 재생성(722건) + process_type_code 문서 단일화 | 기타
2026-04-30 | 0439f97 | 2026-04-30 admin: 관리자 탭 UX 4종 개선 | 기타
2026-04-30 | e5b685d | fix: stock_requests _bucket_label dept.value → str 직접 참조 | fix
2026-04-30 | 06763a8 | 2026-04-30 fix: 재고 목록 spec 미입력 품목 대시 제거 | 기타
2026-04-30 | 81b1271 | 2026-04-30 refactor: process_type suffix 레이블 변경 (조립체→중간공정, F타입→공정완료) | 기타
2026-04-30 | d4052d9 | docs: 주간보고 MES 용어 교체 + 개발현황 04-30 기준 업데이트 | docs
2026-04-30 | 948b49f | 2026-04-30 refactor: 상태 메시지를 이벤트 중심으로 정리 | 기타
2026-04-30 | 583e81e | 2026-04-30 admin: 부서 관리 DnD 순서 변경 + 관리 요약 통합 + 색상 팔레트 | 기타
2026-04-30 | ccd838a | 2026-04-30 scripts: ERP 코드 복원 스크립트 + BOM 플래너·재고 매칭 정리본 출력물 | 기타
2026-04-30 | 8a46364 | 2026-04-30 admin: 부서 색상 선택 — 스와치 팔레트 → 네이티브 컬러 피커 | 기타
2026-04-30 | 8727177 | Add deploy-ready BOM planner | 기타
2026-04-30 | 12a6e1a | merge: refactor/category-to-process-type-code → main (category 제거 + process_type_code 단일화 + DB 722건 재구성) | 기타
2026-04-30 | 141ec30 | 2026-04-30 backend+desktop+mobile: 입출고탭 개편 — 부서별 작업유형 필터·반품 통합·자가승인 | 기타
2026-04-30 | e900ec6 | 2026-04-30 scripts: BOM 플래너 전면 재설계 — 탭 화면 + 위저드 + 일괄 다운로드 | 기타
2026-04-30 | 492effb | 2026-04-30 refactor: 부서 색 단일 소스화(DepartmentsContext) + 관리자 직원 검색 | 기타